**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Стимулирование экономической активности

малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»

(наименование программы)

**за 2017 год**

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | План финансирования муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение за отчетный период (кассовый расход), тыс. руб. | Принято к оплате из местного бюджета, тыс. руб. | Задолженность местного бюджета, тыс. руб.(+, - ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источ-ники | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источ-ники | Итого |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | **ВСЕГО по муниципальной программе** |  | 1216,2 | 1483,901 |  | 2700,101 |  | 1216,2 | 1483,901 |  | 2700,101 | 2700,101 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1.**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа» |  | 1216,2 | 1483,901 |  | 2700,101 |  | 1216,2 | 1483,901 |  | 2700,101 | 2700,101 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Содействие в доступе к материальным (имущественным) и финансовым (областным и местным бюджетам) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства*** |  | 900,0 | 632,675 |  | 1532,675 |  | 900,0 | 632,675 |  | 1532,675 | 1532,675 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, на конкурсной основе |  | 900,0 | 100,0 |  | 1000,0 |  | 900,0 | 100,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Предоставление субсидий Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства, связанных с проведением ремонтных работ в бизнес-инкубаторе |  | 0,0 | 70,205 |  | 70,205 |  | 0,0 | 70,205 |  | 70,205 | 70,205 | 0,0 |
| 1.3. | Предоставление субсидий Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства, связанных с осуществлением уставной деятельности |  | 0,0 | 462,47 |  | 462,47 |  | 0,0 | 462,47 |  | 462,47 | 462,47 | 0,0 |
| 2. | ***Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства*** |  | 232,598 | 357,7 |  | 590,298 |  | 232,598 | 357,7 |  | 590,298 | 590,298 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование знаний начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства: |  | 0,0 | 167,7 |  | 167,7 |  | 0,0 | 167,7 |  | 167,7 | 167,7 | 0,0 |
| 2.1.1 | Организация информационных семинаров, тренингов по актуальным темам  |  | 0,0 | 40,0 |  | 40,0 |  | 0,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Проведение обучающих семинаров, включая курс «Введение в предпринимательство»  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 |  Обучение молодежи в рамках проекта «Школа молодого предпринимателя» и организационно-методическое сопровождение проекта |  | 0,0 | 97,7 |  | 97,7 |  | 0,0 | 97,7 |  | 97,7 | 97,7 | 0,0 |
| 2.1.4 | Участие представителей администрации, инфраструктуры и СМП в выездном областном семинаре «Энергия возможностей» |  | 0,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 0,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.2. | Издание и распространение информационных материалов: |  | 0,0 | 90,0 |  | 90,0 |  | 0,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Размещение информации в СМИ и на сайте, издание и распространение правовых информационных сборников |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Подготовка и выпуск в эфир телепередач, посвященных вопросам развития малого предпринимательства  |  | 0,0 | 90,0 |  | 90,0 |  | 0,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 0,0 |
| 2.7. | Анализ функционирования и прогнозирование развития малого предпринимательства: |  | 232,598 | 100,0 |  | 332,598 |  | 232,598 | 100,0 |  | 332,598 | 332,598 | 0,0 |
| 2.7.1 | Мониторинг: диагностика состояния малого предпринимательства, подготовка информационно-аналитических материалов |  | 232,598 | 100,0 |  | 332,598 |  | 232,598 | 100,0 |  | 332,598 | 332,598 | 0,0 |
| 3. | ***Поддержка молодежного предпринимательства*** |  | 0,0 | 60,5 |  | 60,5 |  | 0,0 | 60,5 |  | 60,5 | 60,5 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение массовых мероприятий для старшеклассников с целью формирования положительного имиджа предпринимательства и привлечение молодежи в МСП в рамках проекта "Школа молодого предпринимателя" (проведение обучающих тренингов, олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций) |  | 0,0 | 60,5 |  | 60,5 |  | 0,0 | 60,5 |  | 60,5 | 60,5 | 0,0 |
| 4. | ***Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере культуры (творческие индустрии)*** |  | 0,0 | 223,028 |  | 223,028 |  | 0,0 | 223,028 |  | 223,028 | 223,028 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российского предпринимательства “ |  | 0,0 | 80,0 |  | 80,0 |  | 0,0 | 54,57 |  | 54,57 | 54,57 | 0,0 |
| 4.3. | Работа коммуникационной площадки по развитию предпринимательства в сфере культуры; ежегодная организация мероприятий (мастер-классов) |  | 0,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 0,0 | 13,2 |  | 13,2 | 13,2 | 0,0 |
| 4.4. | Организация выставки-ярмарки представителей дизайна, творческой индустрии и художественных промыслов |  | 0,0 | 60,0 |  | 60,0 |  | 0,0 | 108,612 |  | 108,612 | 108,612 | 0,0 |
| 4.6 | Участие в выставочных мероприятиях на двух областных праздниках сосновоборских мастеров художественных промыслов (Праздник, посвященный годовщине образования Ленинградской области, форум «Энергия возможностей») |  | 0,0 | 53,028 |  | 53,028 |  | 0,0 | 46,63 |  | 46,63 | 46,63 | 0,0 |
| **7.** | ***Оказание информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей*** |  | 83,6 | 10,0 |  | 93,6 |  | 83,6 | 10,0 |  | 93,6 | 93,6 | 0,0 |
| **8.** | ***Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата*** |  | 0,0 | 200,0 |  | 200,0 |  | 0,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2.** «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основные мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Субсидия на компенсацию части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Субсидия на компенсацию части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

#####  к отчету о выполнении муниципальной программы

**«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства**

**в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»** за 2017 год

***Подпрограмма*** *«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа».*

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

-**МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»** совместно с Сосновоборским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства организована и проведены 2 выставки-ярмарки «Жар-птица», посвященная Международному женскому дню 8-е Марта и «Зимние фантазии»;

-праздничный вечер, посвященный Дню российского предпринимателя, который состоялся 26 мая 2017 года;

-организовано участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на двух областных праздниках сосновоборских мастеров художественных промыслов (праздник, посвященный годовщине образования Ленинградской области, г. Гатчина; праздник «Тихвинский посад», г. Тихвин);

-проведен мастер-класс по скрапбукингу.

**Фондом:**

-оказана организационно-методическая и информационная поддержка субъектам малого предпринимательства и физическим лицам по вопросам организации предпринимательской деятельности. Всего было 971 обращение;

-проведено 17 семинаров;

-выпущено 3 телепередачи «Дела немалые»;

-размещены в бизнес-инкубаторах на льготных условиях 14 субъектов малого предпринимательства и создано 84 рабочих места;

-со школьниками города организованы 3 встречи–экскурсии в бизнес-инкубаторе.

Фонд совместно с представителями администрации города и субъектами малого бизнеса принял активное участие в областном форуме «Энергия возможностей».

В рамках реализации образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» в 2016-2017 учебном году о **Центре информационных технологий** обучено 45 чел. К участию в массовых мероприятиях привлечено 455 учащихся образовательных учреждений города. Всего за указанный период проведено 22 городских массовых мероприятий.

В новом 2017-2018 учебном году в «Школу молодого предпринимателя» набрано 74 человека. В рамках проекта в IV квартале 2017 года проведено 8 мероприятий, в которых приняло участие 222 человека.

В **отделе экономического развития:**

-ведется реестр предпринимателей - получателей муниципальной поддержки;

-получена и обработана статистическая информация Петростата за 2016 год, I, II, III кварталы 2017 года;

-проведено 4 заседания Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

-проведен мониторинг состояния социально-экономического развития малого бизнеса за 2016 год и I полугодие 2017 года;

-по защите прав потребителей всего оказано 143 устных консультаций, составлено 43 претензионных письма, 17 исковых заявлений.

***Подпрограмма*** *«Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа».*

Конкурсы по распределению субсидий не состоялись ввиду отсутствия заявителей. В 2017 году мероприятия по поддержке субъектов малого бизнеса в сфере АПК аннулированы.