**ОТЧЕТ**

**Об эффективности муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе до 2030 года» **за 2019 год**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значения показателей | | | Причины невыполнения/ Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 358 | 284 | 79,3 | Данные по итогам  2018 года |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 21,6 | 22,1 | 100 |
| 1.3 | Средний процент выполнения целевых показателей программы | % | х | х | 89,7 |  |
| 1.4 | Объем бюджетного финансирования | тыс. руб. | 2457,759 | 2457,759 | 100 |  |
| 1.5 | Средний процент выполнения целевых показателей подпрограмм | % | х | х | 95,4 |  |
| 1.6 | Оценка эффективности программы (средний % по пунктам 1.3, 1.4, 1.5) | % | х | х | 95 | Высокая |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства при поддержке программных мероприятий | единиц | 10 | 23 | 100 |  |
| 2.2 | Участие СМП в городских, областных и прочих конкурсах, конференциях, выставочно-ярмарочных мероприятиях | единиц | 20 | 40 | 100 |  |
| 2.3 | Ежегодное участие СМП в конкурсах на получение финансовой поддержки | единиц | 10 | 15 | 100 |  |
| 2.4 | в т.ч. начинающих предпринимателей | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.5 | Предоставление СМП услуг в форме индивидуальных консультаций, обучения, организованных Фондом | единиц | 500 | 6090 | 100 |  |
| 2.6 | Организация Фондом семинаров для СМП | единиц | 2 | 3 | 100 |  |
| 2.7 | Привлечение учащихся школ города к участию в массовых мероприятиях в рамках проекта "Школа молодого предпринимателя" | единиц | 100 | 219 | 100 |  |
| 2.8 | Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | единиц | 35 | 75 | 100 |  |
| 2.9 | Участие представителей народных промыслов и ремесел в семинарах, творческих лабораториях, мастер-классах по развитию предпринимательства в сфере культуры и творческих индустрий | единиц | 50 | 389 | 100 |  |
|  | Средний процент выполнения целевых показателей | % | х | х | 100 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение объема в действующих ценах в производстве продукции на одного работающего, в % к предыдущему году | % | 100,1 | 81,8 | 81,7 | В 2019 году АО «Агрофирма «Роса» преобразовано в ООО «ГРИН» со сменой собственника и продажей всего имущественного комплекса |
| 3.2 | Рост налоговых поступлений в результате увеличения объемов производства, заработной платы, основных фондов во все уровни бюджета в действующих ценах, в % к предыдущему году | % | 101,1 | 149,1 | 100 |  |
| 3.4 | Средний процент выполнения целевых показателей | % | х | х | 90,9 |  |