администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 29/12/2025 № 3700

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Стимулирование экономической активности малого и среднего

предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года»

на 2026 год

В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 26.12.2025 № 3670 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2013 № 2464 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года»», постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 10.02.2025 № 347 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 20.02.2023 № 453 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа», администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2026 год (Приложение).

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г.

Глава Сосновоборского городского округа		                М.В. Воронков

Булатова Татьяна Евгеньевна,

(81369) 6-28-49

(отдел экономического развития)БГ

утвержден

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 29/12/2025 № 3700

(Приложение)

План реализации муниципальной программы

«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе до 2030 года»

на 2026 год

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (дд.мм.гг.) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проектная часть: |  |  |  |
| Отсутствует |  |  |  |
| Процессная часть: |  |  |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: |  |  |  |
| Оказание финансовой, консультационной, информационной и имущественной поддержки, направленной на развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства округа, самозанятых граждан |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и объектам инфраструктуры поддержки предпринимательства»: | X | ОЭР*, СМФПП*, КУМИ*, КО* (через ЦРТ*) | Постановление администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2013 № 2464 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» (с изменениями) (далее - постановление от 01.10.2013 № 2464) |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным социальными предприятиями» | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление администрации Сосновоборского городского округа от 13.10.2025 № 2749 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным социальными предприятиями, в рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» |
| Контрольная точка 1.1.1 «Проведен конкурсный отбор» | 01.06.2026 | ОЭР | Протокол заседания конкурсной комиссии |
| Контрольная точка 1.1.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.07.2026 | ОЭР | Соглашение о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.1.3 «Услуга оказана (работа выполнена)» | 20.01.2027 | ОЭР | Акт об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки на осуществление уставной деятельности (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Фонда) (на осуществление уставной деятельности) (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства)» | X | СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление администрации Сосновоборского городского округа от 31.01.2024 № 238 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства в целях реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» (с изменениями) (далее - постановление от 31.01.2024 № 238) |
| Контрольная точка 1.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | Соглашение о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 1.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | Акт об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 1.2.1 «Увеличение количества вновь созданных субъектов предпринимательства при поддержке программных мероприятий» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 1.2.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 1.2.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.07.2026 01.10.2026 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 1.2.2 «Ежегодное участие субъектов малого предпринимательства в конкурсах на получение финансовой поддержки,» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 1.2.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 1.2.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.07.2026 01.10.2026 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 1.2.3 «в т.ч. начинающих предпринимателей» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 1.2.3.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.3.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 1.2.3.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.07.2026 01.10.2026 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.3.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 1.2.4 «Наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения)» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 1.2.4.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.4.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 1.2.4.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.4.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 1.2.5 «Количество оказанных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 1.2.5.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.5.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 1.2.5.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.5.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 1.2.6 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), проведенных организацией инфраструктуры, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 1.2.6.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.6.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 1.2.6.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.07.2026 01.10.2026 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.6.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 1.2.7 «Количество уникальных** субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших поддержку» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 1.2.7.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.7.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 1.2.7.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.7.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 1.2.8 «Количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала www.813.ru – https://sbor.813.ru/, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 1.2.8.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.8.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 1.2.8.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.8.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 1.2.9 «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 1.2.9.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.9.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 1.2.9.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.9.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 1.2.10 «Проведение мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 1.2.10.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.10.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 1.2.10.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 1.2.10.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Содействие в доступе к финансовым и материальным (имущественным) ресурсам субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и объектам инфраструктуры поддержки предпринимательства» | X | КУМИ, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность | X | КУМИ, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц»: | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнение работ, услуг по проведению сбора информации об объектах потребительского рынка на территории г. Сосновый Бор» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 2.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | Соглашение о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 2.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 2.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 | ОЭР, СМФПП | Акт об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 2.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 10.12.2026 | ОЭР, СМФПП | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 2.2 «Прочие мероприятия:» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 2.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 2.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 2.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.07.2026 01.10.2026 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 2.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 2.2.1 «Участие команд (делегаций) в выездных областных форумах» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 2.2.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 2.2.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 2.2.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.10.2026 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 2.2.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 2.2.2 «Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 2.2.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 2.2.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 2.2.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.07.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 2.2.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 2.2.3 «Организация и проведение Бизнес-форума» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 2.2.3.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 2.2.3.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 2.2.3.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.07.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 2.2.3.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 2.2.4 «Выпуск телепередачи «Дела немалые» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 2.2.4.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 2.2.4.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 2.2.4.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 2.2.4.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Поддержка молодежного предпринимательства»: | X | ОЭР, СМФПП, КО (через ЦРТ) | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Мероприятие (результат) 3.1 «Проведение массовых мероприятий с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 3.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 3.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 3.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 3.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 3.2 «Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | X | ОЭР, КО, ЦРТ | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| Контрольная точка 3.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, КО, ЦРТ | Соглашение о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 3.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, КО, ЦРТ | - |
| Контрольная точка 3.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.07.2026 | ОЭР, КО, ЦРТ | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия |
| Контрольная точка 3.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 15.01.2027 | ОЭР, КО, ЦРТ | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)»: | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Мероприятие (результат) 4.1 «Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (организация поездок на областные мероприятия)» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 4.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 4.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 4.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 30.12.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 4.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Поддержка социального предпринимательства»: | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Мероприятие (результат) 5.1 «Организация семинара по социальному предпринимательству» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 5.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 5.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 5.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.10.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 5.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Мероприятие (результат) 5.2 «Выпуск телепередачи «Дела немалые» по социальному предпринимательству» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 5.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 5.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 5.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.10.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 5.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Мероприятие (результат) 6.1 «Организация семинара для самозанятых граждан» |  | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464; постановление от 31.01.2024 № 238 |
| Контрольная точка 6.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | В соглашении о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 6.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.03.2026 | ОЭР, СМФПП | - |
| Контрольная точка 6.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.10.2026 | ОЭР, СМФПП | В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка64.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии» | 20.01.2027 | ОЭР, СМФПП | В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) |
| Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата»: | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| Комплекс процессных мероприятий 8 «Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства»: | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| Комплекс процессных мероприятий 9 «Содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей»: | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| Комплекс процессных мероприятий 10 «Нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»: | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |

* - ОЭР - отдел экономического развития, СМФПП – Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства,

КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом, КО – комитет образования, ЦРТ - МБОУ ДО «Центр развития творчества».

** - Уникальные субъекты малого предпринимательства, самозанятые – это субъекты малого предпринимательства, самозанятые, обратившееся в текущем году за любым количеством любых видов поддержки.