ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года»

Отчетный период: 2025 год

| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Ответственный за реализацию | Объем бюджетного финансирования (тыс. рублей) |  |  | Причины недостижения (невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План ˂2˃ | Факт ˂2˃ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | ОЭР*, СМФПП*, КУМИ*, КО* (через ЦРТ*) | 4 432,7398 | 4 432,7398 | 100 | - |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | ОЭР*, СМФПП*, КУМИ*, КО* (через ЦРТ*) | 4 432,7398 | 4 432,7398 | 100 | - |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и объектам инфраструктуры поддержки предпринимательства» | ОЭР*, СМФПП* | 3 593,9398 | 3 593,9398 | 100 | - |
| 1.1 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа | ОЭР* | 700,0 | 700,0 | 100 | - |
| 1.2 | Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки на осуществление уставной деятельности (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Фонда) (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства) На осуществление уставной деятельности: | ОЭР*, СМФПП* | 2 893,9398 | 2 893,9398 | 100 | - |
|  | 1.Увеличение количества вновь созданных субъектов предпринимательства при поддержке программных мероприятий | СМФПП* |  |  |  |  |
|  | 2.Ежегодное участие СМП в конкурсах на получение финансовой поддержки, |  |  |  |  |  |
|  | 3.в т.ч. начинающих предпринимателей |  |  |  |  |  |
|  | Наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) |  |  |  |  |  |
|  | 4.Количество оказанных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым |  |  |  |  |  |
|  | 5.Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), проведенных организацией инфраструктуры, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | 6.Количество уникальных** субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших поддержку |  |  |  |  |  |
|  | 7.Количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала www.813.ru – https://sbor.813.ru/, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте» |  |  |  |  |  |
|  | 8.Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых |  |  |  |  |  |
|  | 9.Проведение мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 10.Содействие в доступе к материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства | КУМИ*, СМФПП* | - | - | - | - |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц» | ОЭР*, СМФПП* | 573,8 | 573,8 | 100 | - |
| 2.1 | Выполнение работ, услуг по проведению сбора информации об объектах потребительского рынка на территории г. Сосновый Бор | СМФПП* | 279,2 | 279,2 | 100 | - |
| 2.2 | Прочие мероприятия: | СМФПП* | 294,6 | 294,6 | 100 | - |
|  | Участие команд (делегаций) в выездных областных форумах | СМФПП* | 80,0 | 80,0 | 100 | - |
|  | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства | СМФПП* | 115,0 | 115,0 | 100 | - |
|  | Организация и проведение Бизнес-форума | СМФПП* | 59,6 | 59,6 | 100 | - |
|  | Выпуск телепередачи "Дела немалые" | СМФПП* | 40,0 | 40,0 | 100 | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Поддержка молодежного предпринимательства» | ОЭР*, СМФПП*, КО* через ЦРТ* | 130,0 | 130,0 | 100 | - |
| 3.1 | Проведение массовых мероприятий с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства | СМФПП* | 50,0 | 50,0 | 100 | - |
| 3.2 | Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | ЦРТ* | 80,0 | 80,0 | 100 | - |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)» | ОЭР*, СМФПП* | 70,0 | 70,0 | 100 | - |
|  | Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (организация поездок на областные мероприятия) | СМФПП* | 70,0 | 70,0 | 100 | - |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий 5 «Поддержка социального предпринимательства» | ОЭР*, СМФПП* | 52,5 | 52,5 | 100 | - |
|  | Организация семинара по социальному предпринимательству | СМФПП* | 12,5 | 12,5 | 100 | - |
|  | Выпуск телепередачи «Дела немалые» по социальному предпринимательству | СМФПП* | 40,0 | 40,0 | 100 | - |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ОЭР*, СМФПП* | 12,5 | 12,5 | 100 | - |
|  | Организация семинара для самозанятых граждан | СМФПП* | 12,5 | 12,5 | 100 | - |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата» | ОЭР* | - | - | - | - |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий 8 «Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства» | ОЭР* | - | - | - | - |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий 9 «Содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей» | ОЭР* | - | - | - | - |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий 10 «Нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | ОЭР* | - | - | - | - |

* - ОЭР - отдел экономического развития, СМФПП – Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства, КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом, КО – комитет образования, ЦРТ - МБОУ ДО «Центр развития творчества».

** - уникальные СМП, самозанятые – это СМП, самозанятые, обратившееся в текущем году за любым количеством любых видов поддержки.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе до 2030 года»

за 2025 год

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году были проведены следующие мероприятия.

1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства»

1.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа

Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа одному сельскохозяйственному товаропроизводителю.

1.2. Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки на осуществление уставной деятельности (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Фонда) (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства)

На осуществление уставной деятельности Сосновоборским муниципальным фондом поддержки предпринимательства (далее – Фонд):

-проведены курсы «Введение в предпринимательство» (4 группы, 52 человека);

-оказаны консультационные и (или) информационные, образовательные, имущественные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМП), физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым гражданам (1338 услуг).

В результате уставной деятельности Фонда в 2025 году достигнуты показатели:

-увеличено количество вновь созданных СМП при поддержке программных мероприятий – 34 СМП,

-в конкурсах на получение финансовой поддержки приняли участие 14 СМП,

-в т.ч. 4 начинающих предпринимателя (стартапы);

-наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) составила 100 %;

-доля СМП, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов) в общем количестве СМП, составила 1,02 %;

-количество уникальных СМП и самозанятых, получивших консультационную и (или) информационную, образовательную, имущественную поддержку, составило 845 единиц;

-количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала www.813.ru – https://sbor.813.ru/, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте», составило 756 публикаций;

-количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых составило 71 единицу;

-проведено 13 мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами (всего участвовало 397 человек).

2. Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц»

2.1. Выполнение работ, услуг по проведению сбора информации об объектах потребительского рынка на территории г. Сосновый Бор

Фондом выполнены работы, оказаны услуги по проведению сбора информации об объектах потребительского рынка на территории г. Сосновый Бор (обследовано 716 объектов потребительского рынка).

2.2. Прочие мероприятия:

-организовано участие представителей малого бизнеса, Фонда и администрации в 4 выездных областных мероприятиях;

-проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства»;

-проведен Бизнес-форум в рамках празднования Дня российского предпринимательства;

-выпущена телепередача «Дела немалые», посвященная вопросам предпринимательства.

3. Комплекс процессных мероприятий 3 «Поддержка молодежного предпринимательства»

Фондом проведены массовые мероприятия с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства (8 мероприятий, 131 участник).

По дополнительной общеразвивающей программе «Основы бизнес-планирования» в МБОУДО «ЦРТ» в 2024 году обучено 42 человека.

4. Комплекс процессных мероприятий 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)»

Фондом организовано участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в 3 областных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

5. Комплекс процессных мероприятий 5 «Поддержка социального предпринимательства»

Фондом организован и проведен семинар по социальному предпринимательству,

выпущена телепередача «Дела немалые» по социальному предпринимательству.

6. Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Фондом проведен семинар, направленный на поддержание самозанятых граждан - плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальных предпринимателей и физических лиц).

7. Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата»

Официальная, допускаемая к размещению информация, получаемая от Петростата, о социально-экономическом развитии предпринимательства на территории г. Сосновый Бор, размещается на сайте города в разделе «ЭКОНОМИКА / Поддержка малого предпринимательства / Мониторинг деятельности СМП» (https://sbor.ru/economy/podderzca/monitoring).

8. Комплекс процессных мероприятий 8 «Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства»

Состоялось 10 заседаний Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории округа.

9. Комплекс процессных мероприятий 9 «Содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей»

Администрацией оказывается содействие в предоставлении информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей по мере обращения граждан.

10. Комплекс процессных мероприятий 10 «Нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Администрацией разрабатываются по мере необходимости нормативно-правовые акты.

Администрацией и Фондом осуществляется постоянная информационная поддержка субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц (https://sbor.ru/, https://vk.com/fond47, https://sbor.813.ru/).