ОТЧЕТ

об эффективности муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года»

Отчетный период: 2025 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Уровень эффективности (оценка) ˂4˃/ Причины недостижения (невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оценка эффективности программы – средний % по пунктам 2 и 3 | % | х | х | 91,7 | высокая |
| 2 | Объем бюджетного финансирования программы | тыс. руб. | 4 432 739,8 | 4 432 739,8 | 100 |  |
| 3 | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) средний % по пунктам 4,5,6˂1˃ | % | х | х | 83,4 |  |
| Муниципальная программа˂2˃ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) программы (по показателям 4.1; 4.2;…) | % | х | х | 66,7 |  |
| 4.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая самозанятых граждан) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 126,65 | 129,07 | 100 | Данные комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее – Комитет) |
| 4.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (не включая самозанятых граждан) в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 330,30 | 331,31 (2112/63746* 10000) | 100 |  |
| 4.3 | Среднесписочная численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами) | единиц | 12 519 | 12 908 | 100 |  |
| 4.4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 34,30 | 34,77 | 100 |  |
| 4.5 | Реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства | процентов | 107,9 | Сведения отсутствуют | - | Плановые значения показателей рассчитываются и уточняются Комитетом. Фактические значения показателей также представляются Комитетом. На момент формирования отчета фактические значения показателей Комитетом не были представлены. |
| 4.6 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов малого и среднего предпринимательства (микро-, малые, средние) | процентов | 1,76 | Сведения отсутствуют | - |  |
| Проектная часть ˂3˃ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) проектной части | % | х | х | - |  |
| 5.1 | Отсутствует | - | - | - | - |  |
| Процессная часть ˂3˃ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) процессной части (по показателям 6.1; 6.2;…) | % | х | х | 100 |  |
| 6а) | Комплекс процессных мероприятий 1 «Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства» | - | - | - | 100 |  |
| 6.1.1 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа | СМП* | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.2.1 | Увеличение количества вновь созданных субъектов предпринимательства при поддержке программных мероприятий | СМП* | 10 | 34 | 100 |  |
| 6.2.2 | Ежегодное участие СМП* в конкурсах на получение финансовой поддержки, | СМП* | 10 | 14 | 100 |  |
| 6.2.3 | в т.ч. начинающих предпринимателей | СМП* | 2 | 4 | 100 |  |
| 6.2.4 | Наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) | процентов | 90 | 100 | 100 |  |
| 6.2.5 | Количество оказанных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым | услуг | 1 300 | 1338 | 100 |  |
| 6.2.6 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), проведенных организацией инфраструктуры, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов | 1 | 1,02 | 100 |  |
| 6.2.7 | Количество уникальных** субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших поддержку | СМП* и самозанятых | 300 | 845 | 100 |  |
| 6.2.8 | Количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала www.813.ru – https://sbor.813.ru/, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте» | публикаций | 750 | 756 | 100 |  |
| 6.2.9 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых | СМП* и самозанятых | 40 | 71 | 100 |  |
| 6.2.10 | Проведение мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами | мероприятий | 4 | 13 | 100 |  |
| 6б) | Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц» | - | - | - | 100 |  |
| 6.4.1 | Выполнение работ, услуг по проведению сбора информации об объектах потребительского рынка на территории г. Сосновый Бор | отчетов | 661 | 716 | 100 |  |
| 6.4.2 | Участие команд (делегаций) в выездных областных форумах | поездок | 3 | 4 | 100 |  |
| 6.4.3 | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства | мероприятий | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.4.4 | Организация и проведение Бизнес-форума | мероприятий | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.4.5 | Выпуск телепередачи «Дела немалые» | телепередач | 1 | 1 | 100 |  |
| 6в) | Комплекс процессных мероприятий 3 «Поддержка молодежного предпринимательства» | - | - | - | 100 |  |
| 6.5.1 | Проведение массовых мероприятий с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства | человек | 100 | 131 | 100 |  |
| 6.5.2 | Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | человек | 35 | 42 | 100 |  |
| 6г) | Комплекс процессных мероприятий 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)» | - | - | - | 100 |  |
| 6.6 | Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (организация поездок на областные мероприятия) | поездок | 2 | 3 | 100 |  |
| 6д) | Комплекс процессных мероприятий 5 «Поддержка социального предпринимательства» | - | - | - | 100 |  |
| 6.7.1 | Организация семинара по социальному предпринимательству | семинаров | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.7.2 | Выпуск телепередачи «Дела немалые» по социальному предпринимательству | телепередач | 1 | 1 | 100 |  |
| 6е) | Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | - | - | - | 100 |  |
| 6.8 | Организация семинара для самозанятых граждан | семинаров | 1 | 1 | 100 |  |

* - СМП – субъекты малого предпринимательства

** - уникальные СМП, самозанятые – это СМП, самозанятые, обратившееся в текущем году за любым количеством любых видов поддержки.