Информация об эффективности муниципальных программ

Сосновоборского городского округа

за 2025 год

Годовой отчёт об оценке эффективности муниципальных программ
Сосновоборского городского округа за 2025 год подготовлен в соответствии 
с постановлением администрации от 10.02.2025 № 347 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа» (с изменениями и дополнениями).

На основании годовых отчетов об эффективности муниципальных программ, 
представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации
 о расходах бюджета муниципального образования Сосновоборский городской округ 
на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Сосновоборского городского округа, подготовлена сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ, выполнении целевых показателей (индикаторов).

В рамках реализации муниципальных программ 
Сосновоборского городского округа в 2025 году предусматривалось финансирование мероприятий  в размере 4 352 918 918,39 руб., объем освоенных средств по муниципальным
программам за отчетный период составил 4 296 658,89 руб. или 98,7% планового 
показателя. В течение 2025 года осуществлялась реализация 12 муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ:

МП «Жилище в Сосновоборском городском округе на 2021-2025 годы» - 99,97%;

МП «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 годы» - 100%;

МП «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа» - 98,2%;

МП «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском 
городском округе на 2014-2030 годы» - 99,9%;

МП «Современное образование Сосновоборского городского округа» - 100%;

МП «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2028 годы» - 100%;

МП «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы» - 100%;

МП «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2030 годы» - 96,4%;

МП «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе 
на 2014-2030 годы» - 98,0%;

МП «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе 
на 2014-2030 годы» - 95,3%.

МП «Молодежная политика Сос-новоборского городского округа на 2025-2029 годы» - 100 %;

МП «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы» - 100 %.

Вывод: рассмотрев представленные отчеты об эффективности муниципальных программ, отдел экономического развития поддерживает выводы ответственных исполнителей программ о признании муниципальных программ эффективными в 2025 году и продолжении их финансирования в 2026 году.

Анализ годовых отчетов об эффективности муниципальных программ муниципального образования

Сосновоборского городского округа за 2025 год

| Наименование МП | Финансирование тыс. руб. |  |  | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  | Оценка эффективности программы | Примечание об изменениях, не достижении (невыполнении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнение | % | План | Факт |  | % | % |  |
| 1.Муниципальная программа «Жилище на 2021-2025 годы» | 33313,53 | 33295,84 | 99,95 | × | × |  | 99,97 | 99,97 (высокая) |  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия. |  |  |  | 51 | 51 |  | 100 |  |  |
| 1.1 Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс проектных мероприятий, отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан". | × | × | × | 0 | 0 |  | - |  |  |
| 1.1. Мероприятие по софинансированию при предоставлении социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». | # 0,00 | # 0,00 | - | × | × |  | × | × | Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений молодым семьям Сосновоборского городского округа не выдавались |
| 2. Комплекс проектных мероприятий, проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | # 0,00 | # 0,00 | - | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| 2.1. Мероприятие по предоставлению социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | # 0,00 | # 0,00 | - | × | × |  | × |  | За счет средств областного бюджета предоставлена социальная выплата 1 молодой семье. Семья по договору участия в долевом строительстве приобрела квартиру общей площадью 62,92 кв.м. |
| 3. Комплекс проектных мероприятий, проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | # 0,00 | # 0,00 | - | 14 | 14 |  | 100 |  |  |
| 3.1. Мероприятие по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам - участникам мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». | # 0,00 | # 0,00 | - | × | × |  | × |  | За счет средств областного бюджета предоставлены социальные выплаты 7 семьям. Четыре семьи направили средства социальных выплат на приобретение жилых помещений общей площадью 185,7 кв.м. Одна семья направила средства социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту на приобретение квартиры общей площадью 61,4 кв.м. Еще две семьи в настоящее время осуществляют подбор жилых помещений. Свидетельства действительны до 21.06.2026. 7 семьям из средств областного бюджета предоставлена компенсация уплаченных за период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года процентов по ипотечным кредитам. |
| 4. Комплекс проектных мероприятий, проект «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» | # 7094,17 | # 7094,17 | 100 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| 4.1. Мероприятие по обеспечению работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования. | # 7094,17 | # 7094,17 | 100 | 1 | 1 |  | 100 |  | В 2025 году в местном бюджете предусмотрены средства на приобретение двухкомнатной квартиры для увеличения муниципального жилищного фонда. Заключен муниципальный контракт от 17.06.2025 № 0145300000125000108. Квартира приобретена. |
| 5. Комплекс проектных мероприятий, проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | # 0,00 | # 0,00 | - | 0 | 0 |  | - |  |  |
| 5.1. Мероприятие по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, семей имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма | # 0 | # 0 | - | 0 | 0 |  | - |  | В 2025 году по причине отсутствия граждан, состоящих на учете и имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений, средства на приобретения жилых помещений не были запланированы. |
| 6. Комплекс проектных мероприятий, проект "Улучшение жилищных условий специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности" | # 0,00 | # 0,00 | - | 0 | 0 |  | - |  |  |
| 6.1. Мероприятие по обеспечению специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и фонда коммерческого использования. | # 0 | # 0 | - | 0 | 0 |  | - |  | В 2025 году средства на приобретения жилых помещений в рамках данного мероприятия не были запланированы |
| 1.2 Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем молодежи" | 4655,32 | 4655,32 | 100 | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| 1.1. Мероприятие по предоставлению молодым семьям (молодым гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа | 4655,32 | 4655,32 | 100 | 2 | 2 |  | 100 |  | Предоставлена социальная выплата 2 семьям. Семьи направили средства социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилых помещений общей площадью 110,9 кв.м |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования" | 9135,47 | 9135,47 | 100 | 4 | 4 |  | 100 |  |  |
| 2.1. Мероприятие по предоставлению семьям (гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа, на основе принципов ипотечного кредитования | 9135,47 | 9135,47 | 100 | 4 | 4 |  | 100 |  | Предоставлена социальная выплата 4 семьям. 2 семьи направили средства социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилых помещений, общей площадью 124,2 кв.м. 2 семьи приобрели жилые помещения общей площадью 100,8 кв.м. |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» | 6519,06 | # 6519,06 | 100 | 13 | 13 |  | 100 |  |  |
| 3.1. Мероприятие по обеспечению жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского городского округа | 6519,06 | # 6519,06 | 100 | 13 | 13 |  | 100 |  | Предоставлена социальная выплата 2 семьям. Семьями приобретены жилые помещения общей площадью 112,3 кв.м. 11 семьям предоставлена компенсация части суммы процентов, уплаченных по ипотечным жилищным кредитам (займам) за 2024 год |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» | 2 505,42 | 2 490,73 | 99,41 | 15 | 15 |  | 100 |  |  |
| 4.1. Мероприятие по выплате компенсации за аренду жилых помещений специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности | 2 505,42 | 2 490,73 | 99,41 | 15 | 15 |  | 100 |  | В 2025 году в местном бюджете предусмотрены средства на выплату денежной компенсации за наем жилых помещений 15 специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности. Средства перечислены |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» | 2 749,03 | 2 749,03 | 100 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| 5.1. Мероприятие по предоставлению специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной выплаты (компенсации процентов по ипотечным жилищным кредитам) на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа | 2 749,03 | 2 749,03 | 100 | 1 | 1 |  | 100 |  | Предоставлена социальная выплата 1 семье. Семьей приобретена квартира общей площадью 34,6 кв.м. |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Ведение учета и отчетности, предоставление документов на взыскание задолженности по лицевым счетам граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде» | 647,10 | 647,10 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 6.1 Мероприятие по ведению учета и отчетности, предоставление документов на взыскание задолженности по лицевым счетам граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде | 647,10 | 647,10 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Приобретению замков, для помещений муниципального жилищного фонда» | 7,98 | 4,98 | 62,39 | × | × |  | × |  | Приобретаются по мере необходимости |
| На основании приведенного анализа, эффективность программы составила - 99,97%. По ключевым показателям были внесены изменения в которых отображается снижение суммы финансирования и увеличение количества заявленных целевых показателей. Программа «Жилище на 2021-2025 годы» реализуется с высокой степенью эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» | 4432,74 | 4432,74 | 100 | × | × |  | % | 100 (высокая) | Оценка эффективности программы – средний % по финансированию и выполнению показателей |
| - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая самозанятых граждан) в расчете на 1 тыс. человек населения |  |  |  | 126,65 | 129,07 |  | 100 |  | Данные комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (не включая самозанятых граждан) в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  | 330,30 | 331,31 (2112/63746* |  | 330,30 |  |  |
| - Среднесписочная численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами) |  |  |  | 12 519 | 12908 |  | 100 |  |  |
| 4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  |  | 34,30 | 34,77 |  | 100 |  |  |
| 2.1 Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Комплекс процессных мероприятий "Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства" | 3 593,94 | 3 593,94 | 100 | × | × |  | 100 |  |  |
| # 1.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа | 700,0 | 700,0 | 100 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| # 1.2. Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки на осуществление уставной деятельности (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Фонда), на улучшение его материально-технического обеспечения (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства) | 2 893,94 | 2 893,94 | 100 | × | × |  | × |  | На осуществление уставной деятельности Сосновоборским муниципальным фондом поддержки предпринимательства (далее – Фонд): -проведены курсы «Введение в предпринимательство» (4 группы, 52 человека); -оказаны консультационные и (или) информационные, образовательные, имущественные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМП), физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым гражданам (1338 услуг). В результате уставной деятельности Фонда в 2025 году достигнуты показатели: -увеличено количество вновь созданных СМП при поддержке программных мероприятий – 34 СМП, -в конкурсах на получение финансовой поддержки приняли участие 14 СМП, -в т.ч. 4 начинающих предпринимателя (стартапы); -наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) составила 100 %; -доля СМП, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов) в общем количестве СМП, составила 1,02 %; -количество уникальных СМП и самозанятых, получивших консультационную и (или) информационную, образовательную, имущественную поддержку, составило 845 единиц; -количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала www.813.ru – https://sbor.813.ru/, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте», составило 756 публикаций; -количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых составило 71 единицу; -проведено 13 мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами (всего участвовало 397 человек). |
| # 1.3.1 На осуществление уставной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества вновь созданных субъектов предпринимательства при поддержке программных мероприятий | × | × | × | 10 | 34 |  | 100 |  |  |
| Ежегодное участие СМП в конкурсах на получение финансовой поддержки, |  |  |  | 10 | 14 |  | 100 |  |  |
| в т.ч. начинающих предпринимателей |  |  |  | 2 | 4 |  | 100 |  |  |
| Наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) |  |  |  | 90 | 100 |  | 100 |  | % |
| Количество оказанных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым |  |  |  | 1 300 | 3 338 |  | 100 |  |  |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), проведенных организацией инфраструктуры, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 1 | 1,02 |  | 100 |  |  |
| Количество уникальных** субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших поддержку |  |  |  | 300 | 845 |  | 100 |  |  |
| Количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала www.813.ru – https://sbor.813.ru/, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте» |  |  |  | 750 | 756 |  | 100 |  |  |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых |  |  |  | 40 | 71 |  | 100 |  |  |
| Проведение мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами |  |  |  | 4 | 13 |  | 100 |  |  |
| # 1.4. Содействие в доступе к материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства | × | × | × | × | × |  | × |  |  |
| # 2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц" | 573,8 | 573,8 | 100 | × | × |  | 100 |  |  |
| # 2.1. Выполнение работ, услуг по проведению сбора информации об объектах потребительского рынка на территории г. Сосновый Бор | 279,2 | 279,2 | 100 | 661 | 716 |  | 100 |  | Фондом выполнены работы, оказаны услуги по проведению сбора информации об объектах потребительского рынка на территории г. Сосновый Бор (обследовано 716 объектов потребительского рынка) |
| 2.2. Прочие мероприятия: | 294,6 | 294,6 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| Участие команд (делегаций) в выездных областных форумах | 85,0 | 85,0 | 100 | 3 | 4 |  | 100 |  |  |
| Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства | 115,0 | 115,0 | 100 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Организация и проведение Бизнес-форума | 59,6 | 59,6 | 100 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Выпуск телепередачи "Дела немалые" | 40,0 | 40,0 | 100 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| # 3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежного предпринимательства» | 130,0 | 130,0 | 100 | × | × |  | 100 |  |  |
| 3.1. Проведение массовых мероприятий с участием # учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства | 50,0 | 50,0 | 100 | 100 | 131 |  | 100 |  | Фондом проведены массовые мероприятия с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства (8 мероприятий, 131 участник). По дополнительной общеразвивающей программе «Основы бизнес-планирования» в МБОУДО «ЦРТ» в 2024 году обучено 42 человека. |
| 3.2. Обучение учащихся # 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | 80,0 | 80,0 | 100 | 35 | 42 |  | 100 |  |  |
| # 4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)» | 70,0 | 70,0 | 100 | × | × |  | 100 |  | Фондом организовано участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в 3 областных выставочно-ярмарочных мероприятиях. |
| # 4.1. Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (организация поездок на областные мероприятия) | 70,0 | 70,0 | 100 | 2 | 3 |  | 100 |  |  |
| # 5. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социального предпринимательства» | 52,5 | 52,5 | 100 | × | × |  | 100 |  | Фондом организован и проведен семинар по социальному предпринимательству, выпущена телепередача «Дела немалые» по социальному предпринимательству. |
| 5.1. Организация семинара по социальному предпринимательству | 12,5 | 12,5 | 100 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| 5.2. Выпуск телепередачи «Дела немалые» по социальному предпринимательству | 40,0 | 40,0 | 100 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| # 6. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 12,5 | 12,5 | 100 | × | × |  | 100 |  | Фондом проведен семинар, направленный на поддержание самозанятых граждан - плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальных предпринимателей и физических лиц). |
| # 6.1. Организация семинара для самозанятых граждан | 12,5 | 12,5 | 100 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата» | × | × | × | × | × |  | × |  | Официальная, допускаемая к размещению информация, получаемая от Петростата, о социально-экономическом развитии предпринимательства на территории г. Сосновый Бор, размещается на сайте города в разделе «ЭКОНОМИКА / Поддержка малого предпринимательства / Мониторинг деятельности СМП» (https://sbor.ru/economy/podderzca/monitoring). |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства» | × | × | × | × | × |  | × |  | Состоялось 10 заседаний Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории округа. |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей» | × | × | × | × | × |  | × |  | Администрацией оказывается содействие в предоставлении информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей по мере обращения граждан. |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | × | × | × | × | × |  | × |  | Администрацией разрабатываются по мере необходимости нормативно-правовые акты. Администрацией и Фондом осуществляется постоянная информационная поддержка субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц (https://sbor.ru/, https://vk.com/fond47, https://sbor.813.ru/). |
| Эффективность программы – 100%. Программа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа» | 35074,95 | 34431,28 | 98,2 | × | × |  | 98,2 | 98,2 (высокая) |  |
| - Количество зарегистрированных в муниципальную собственность объектов, числящихся в Реестре собственности | × | × | × | 109 | 109 |  | 100 |  |  |
| - Общее количество подготовленной документации по проведению торгов по продаже права аренды и по продаже объектов муниципальной собственности и земельных участков и иных конкурсных процедур по передаче прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом | × | × | × | 23 | 23 |  | 100 |  |  |
| - Общее количество объектов муниципальной собственности, техническое состояние которых приведено в соответствие действующим нормативам и требованиям органов государственного надзора | × | × | × | 47 | 47 |  | 100 |  |  |
| 3.1 Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности» | 0,00 | 0,00 | × | × | × |  | 100 |  |  |
| Показатель 1. Количество зарегистрированных в муниципальную собственность бесхозяйственных объектов недвижимого имущества | × | × | × | 7 | 7 |  | 100 |  |  |
| Показатель 2. Количество отчетов об оценке рыночной стоимости, отчетов строительно-технической экспертизы объектов недвижимости | × | × | × | 0 | 0 |  | - |  |  |
| 1.2. Мероприятие по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности; оценка стоимости затрат арендаторов на неотделимые улучшения и капитальный ремонт муниципального имущества (строительно-техническая экспертиза) | 0,00 | 0,00 | × | × | × |  | × |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена» | 13865,37 | 13850,03 | 99,9 | × | × |  | 100 |  |  |
| 2.1. Мероприятие по оценке стоимости объектов и прав на заключение договоров в отношении объектов муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и неотделимых улучшений муниципального имущества | 570,00 | 497,50 | 87,3 | × | × |  | × |  | оценка проводилась по мере необходимости |
| 2.2. Мероприятие по изготовлению технических паспортов и (или) технических планов с постановкой объектов муниципального недвижимого имущества и объектов недвижимого имущества, признанных бесхозяйственными, и актов обследования для снятия объектов недвижимого имущества с кадастрового учета | 1015,00 | 1009,73 | 99,5 | × | × |  | × |  | исключение 1 объекта за минованием надобности |
| 2.3. Мероприятие по формированию земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей проведения торгов | 0,00 | 0,00 |  | × | × |  | × |  |  |
| 2.4. Мероприятие по проведению торгов в отношении объектов муниципальной собственности и земельных участков, собственность на которые не разграничена | 12280,37 | 12342,80 | 100 | × | × |  | × |  | проведены доп.работы: по подготовке документации к аукциону по продаже объекта незавершенного строительства (изъятого по решению суда) путем продажи с публичных торгов |
| Показатель 1. Количество отчетов об оценке стоимости объектов муниципальной собственности и земельных участков и неотделимых улучшений и капитального ремонта муниципального имущества | × | × | × | 47 | 47 |  | 100 |  |  |
| Показатель 2. Количество подготовленной документации по проведению торгов по продаже объектов муниципальной собственности и земельных участков | × | × | × | 23 | 23 |  | 100 |  |  |
| Показатель 3. Количество подготовленной документации по проведению торгов на право заключения договоров аренды и иных договоров в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | × | × | × | 4 | 4 |  | 100 |  |  |
| Показатель 4. Количество сформированных земельных участков для целей проведения торгов | × | × | × | 0 | 0 |  | - |  |  |
| Показатель 5. Количество полученных документов (актов, технических планов, технических паспортов) на объекты недвижимости для целей учета в Реестре собственности и в ЕГРН | × | × | × | 47 | 47 |  | 100 |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности, состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» | 21209,59 | 20581,25 | 97,0 | × | × |  | 100 |  |  |
| 3.1. Мероприятие по ремонту и содержанию объектов муниципального нежилого фонда | 12110,40 | 11818,17 | 97,6 | × | × |  | × |  |  |
| 3.2. Мероприятие по ремонту квартир и содержание муниципального жилищного фонда | 7968,30 | 7716,31 | 96,8 | × | × |  | × |  | оплата по фактически выполненным работам |
| 3.3. Мероприятие по возмещению расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя жилых помещений муниципального жилищного фонда | 556,44469 | 543,85572 | 97,7 | × | × |  | × |  | оплата производилась по мере поступления заявок УК |
| 3.4. Мероприятие по оплате услуг управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя помещений муниципального нежилого фонда | 383,52 | 311,00 | 81,4 | × | × |  | × |  | оплата производилась по мере поступления заявок УК |
| 3.5. Мероприятие компенсации расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, электрических/газовых плит | 183,57 | 183,57 | 100 | × | × |  | × |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Мероприятие по страхованию муниципального жилого фонда | 7,35 | 7,35 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| Показатель 1. Количество объектов нежилого фонда, в которых произведен ремонт | × | × | × | 27 | 27 |  | 100 |  |  |
| Показатель 2. Количество объектов жилищного фонда, в которых произведен ремонт | × | × | × | 18 | 18 |  | 100 |  |  |
| Показатель 3. Количество обслуживаемых объектов муниципальной собственности, не переданных в пользование третьим лицам. | × | × | × | 3 | 3 |  | 100 |  |  |
| Показатель 4. Количество произведенных выплат в порядке компенсации расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, а также газовых и электрических плит | × | × | × | 6 | 6 |  | 100 |  |  |
| Показатель 5. Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых возмещены расходы управляющих и ресусоснабжающих организаций за периоды простоя | × | × | × | 50 | 50 |  | 100 |  |  |
| Показатель 6. Количество субсидий, предоставленных Сосновоборским муниципальным унитарным предприятиям в целях пополнения уставного фонда | × | × | × | 0 | 0 |  | - |  |  |
| Показатель 7. Количество застрахованных муниципальных жилых помещений | × | × | × | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Эффективность программы – 99,1%. В ходе представленных данных и подсчета показателей, можно сказать о том, что программа «Управление муниципальным имуществом » реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Муниципальная программа «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» | 20629,70 | 20611,23 | 99,91 | × | × |  | 99,9 | 99,9 (высокая) |  |
| 4.1 Процессная часть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Защита». | 11525,26 | 11506,80 | 99,83 | × | × |  | × |  |  |
| 1.1. Мероприятие «Старшее поколение». | 5230,11 | 5218,24 | 99,77 | × | × |  | × |  |  |
| 1.1.1. «Оказание различных видов социальной помощи». | 3965,37 | 3965,37 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.1.2. «Организация культурного отдыха и досуга пожилых людей» | 1264,75 | 1252,87 | 99,06 | × | × |  | × |  |  |
| 1.2. Мероприятие «Социальная поддержка инвалидов» | 440,0 | 436,753 | 99,26 | × | × |  | × |  |  |
| 1.2.1. «Оказание различных видов социальной помощи» | 341,0 | 341,0 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.2.2. «Организация культурного отдыха и досуга инвалидов». | 99,0 | 95,753 | 96,72 | × | × |  | × |  |  |
| 1.3. Мероприятие «Социальная поддержка семей и детей, находящихся» в трудной жизненной ситуации» | 5449,23 | 5445,89 | 99,93 | × | × |  | × |  |  |
| 1.3.1. «Оказание социальной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям с детьми-инвалидами». | 4790,5 | 4790,5 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.3.2. «Организация культурно-массовых мероприятий, направленных на духовное воспитание детей, и социальная интеграция детей–инвалидов» | 658,73 | 655,39 | 99,49 | × | × |  | × |  |  |
| 1.3.3. Предоставление льгот при оказании платных (частично платных) образовательных услуг в учреждениях дополнительного образования | 405,92 | 405,92 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, в Сосновоборском городском округе» | 977,76 | 977,76 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2.1. Мероприятие «Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении» | 977,76 | 977,76 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Сосновоборском городском округе» | 1365,82 | 1365,82 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3.1. Оснащение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, формирование паспортов доступности | × | × | × | 6 | 6 |  | 100 |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья в Сосновоборском городском округе» | 2123,62 | 2123,60 | 99,99 | × | × |  | × |  |  |
| 4.1. Мероприятие «Медицинские услуги, направленные на профилактику социально-значимых заболеваний». | 838,79 | 838,79 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4.2. Мероприятие «Медицинские услуги по защите и укреплению здоровья беременных женщин» | 284,85 | 284,85 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4.3. Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | 999,97 | 999,95 | 99,99 | × | × |  | × |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 4637,24 | 4637,24 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| По результатам 2024 года эффективность программы составила - 100%. Программа «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Муниципальная программа «Современное образование Сосновоборского городского округа». | 2189984,16 | 2189938,07 | 100 | × | × |  | 100 | 100 (высокая) |  |
| 1. Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста (отношение численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей дошкольного возраста, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). | - | - | - | 97 | 99 |  | 100 |  |  |
| 2. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | - | - | - | 99,1 | 99,1 |  | 100 |  |  |
| 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях дополнительного образования, подведомственных Комитету образования | - | - | - | 57 | 60 |  | 100 |  |  |
| 4. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, охваченных мероприятиями независимой оценки качества образования | - | - | - | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 5. Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 (включительно) Сосновоборского городского округа, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи, (в общем количестве детей указанной категории) | - | - | - | не менее 40 | 71,98 |  | 100 |  |  |
| 6. Доля образовательных организаций, проводивших мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий и прилегающих территорий (от общего количества образовательных организаций) | - | - | - | 10,7 | 28,6 |  | 100 |  |  |
| 5.1 Проектная часть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 122032,24 | 122032,24 | 100 | × | × |  | 100 |  |  |
| 1. Региональный проект «Педагоги и наставники» | 44463,80 | 44463,80 | 100 | × | × |  | 100 |  |  |
| 1.1. Мероприятие по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 3197,84 | 3197,84 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.2. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 703,08 | 703,08 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.3. Мероприятие по Обеспечению ежемесячного денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 40562,88 | 40562,88 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.4. Доля образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению | × | × | × | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2. Региональный проект «Все лучшее детям» (Ленинградская область) национального проекта «Молодежь и дети» | 1851,87 | 1851,87 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2.1. Мероприятие по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» | 1851,87 | 1851,87 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3. Муниципальный проект «Реализация проектов по инициативному бюджетированию «Я планирую бюджет». | 12316,00 | 12316,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3.1. Мероприятие «Проект «Входная зона в МБОУ «Лицей № 8» | 2500,00 | 2500,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3.2. Мероприятие «Атомные звездочки» | 840,00 | 840,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3.3. Мероприятие «От коробки к Ледовому дворцу» | 2988,00 | 2988,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3.4. Мероприятие Проект «Модульное покрытие» | 2988,00 | 2988,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3.5. Мероприятие «Проект 2024 г. «Обустройство покрытия хоккейного поля» | 3000,00 | 3000,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4. Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа» | 63400,56 | 63400,56 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4.1. Мероприятие «Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа» | 43226,85 | 43226,85 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4.2. Мероприятие «Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа» | 9415,31 | 9415,31 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4.3. Мероприятие «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» | 10758,39 | 10758,39 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 5.2 Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 2 067 951,91 | 2 067 905,82 | 100 | × | × |  | 100 |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа». | 870754,70 | 870754,70 | 100 | 92 | 99,20 |  | 100 |  | В столбцах «План» и «Факт» значения показателей представлена: «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории» |
| 1.1. Мероприятие по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования дошкольными образовательными организациями; присмотр и уход | 855980,03 | 855980,03 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.2. Мероприятие по предоставлению мер социальной поддержки родителям (законным представителям): снижение или освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении | 9253,3 | 9253,3 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.3. Мероприятие по предоставлению мер социальной поддержки родителям (законным представителям): компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Сосновоборского городского округа | 3251,1 | 3251,1 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.4. Мероприятие по содействию развитию дошкольного образования: укрепление материально-технической базы: оснащение дошкольных образовательных учреждений современным оборудованием и детской мебелью | 1345,0 | 1345,0 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.5. Мероприятие по содействию развитию дошкольного образования: укрепление развивающей образовательной среды и повышение творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных учреждениях | 925,0 | 925,0 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа». | 974759,37 | 974759,37 | 100 | 95 | 95 |  | 100 |  | В столбцах «План» и «Факт» значения показателей представлена: «Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 2.1. Мероприятие по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. | 847277,0 | 847277,0 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2.2. Мероприятие по содействию развитию общего образования: создание необходимых условий для выявления, развития и поддержки творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся. | 1706,17 | 1706,17 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2.3. Мероприятие по содействию развитию общего образования: оснащение современным оборудованием и мебелью столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных общеобразовательных организаций. | 218,8 | 218,8 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2.4. Мероприятие по содействию развитию общего образования: организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) | 600,0 | 600,0 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2.5. Мероприятие по организации питания школьников | 124957,40 | 124957,40 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в Сосновоборском городском округе». | 193991,50 | 193945,41 | 99,98 | 24 | 24 |  | 100 |  | В столбцах «План» и «Факт» значения показателей представлена: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей |
| 3.1. Мероприятие по реализация программ дополнительного образования; организационно-методическое сопровождение и организация участия в конкурсных и открытых мероприятиях различного уровня по профилю работы учреждений дополнительного образования. | 157233,64 | 157233,64 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3.2. Мероприятие по исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере. | 33233,39 | 33187,31 | 99,86 | × | × |  | × |  |  |
| 3.3. Мероприятие по содействию развитию дополнительного образования: организация и проведение конкурсных и спортивных мероприятий различного уровня и обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей | 3524,46 | 3524,46 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа». | 9936,89 | 9936,89 | 100 | 95,1 | 96,52 |  | 100 |  |  |
| 4.1. Мероприятие по развитию цифровой образовательной среды | 500,00 | 500,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4.2. Мероприятие по развитию системы независимой оценки качества образования | 255,09 | 255,09 | 100 | 95,1 | 96,52 |  | 100 |  |  |
| 4.3. Мероприятие по содействию развитию кадрового потенциала: организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и мероприятий для педагогической общественности; организация мероприятий по реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников; обеспечение функционирования ГМК по работе с педагогическими кадрами | 600,00 | 600,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4.4. Мероприятие по содействию развитию кадрового потенциала: реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования | 8581,8 | 8581,8 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». | 18509,43 | 18509,43 | 100 | 34 | 34,78 |  | 100 |  |  |
| 5.1. Мероприятие по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 18509,43 | 18509,43 | 100 | 34 | 34,78 |  | 100 |  |  |
| Эффективность программы - 100%. Данный показатель отражает строгое соответствие фактических расходов запланированным статьям, минимизируя риски бюджетных дисбалансов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Муниципальная программа «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2028 годы». | 423849,33 | 423755,76 | 99,98 | × | × | 99,53 |  | 99,98 (высокая) |  |
| 6.1 Проектная часть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие "Развитие и модернизация учреждений культуры" | 25942,76 | 25942,76 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2. Софинансирование субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы "Создание условий для развития местного самоуправления" | 2390,14 | 2390,14 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 6.2 Проектная часть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения». | 41342,41 | 41342,41 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.1. Мероприятие «Библиотечное обслуживание». | 40356,98 | 40356,98 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.1.1. Количество посещений общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения), ед. | × | × | × | 1700 | 1765 |  | 100 |  |  |
| 1.2. Мероприятие «Комплектование книжных фондов». | 547,43 | 547,43 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.3. Мероприятие «Популяризация чтения и деятельности библиотек». | 438,00 | 438,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа». | 1 993,97100 | 1 939,33028 | 97,3 | 100 | 97,3 |  | 97,3 |  |  |
| 2.1. Мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия». | 1939,97 | 1939,33 | 97,3 | × | × |  | × |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Музейная деятельность». | 17486,53 | 17486,53 | 100 | 98,8 | 98,8 |  | 100 |  |  |
| 3.1. Мероприятие «Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности музейных фондов». | 16286,30 | 16286,30 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3.1.1. Количество посещений музея Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения). | × | × | × | 98,8 | 98,8 |  | 100 |  |  |
| 3.2. Мероприятие «Популяризация военно-исторического наследия». | 1200,22 | 1200,22 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность». | 210148,47 | 210109,54 | 99,98 | 194,5 | 210,3 |  | 100 |  |  |
| 4.1. Мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России, Ленинградской области, Сосновоборского городского округа». | 12034,34 | 11995,70 | 99,68 | × | × |  | × |  |  |
| 4.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений» | 197614,13 | 197613,83 | 99,99 | × | × |  | × |  |  |
| 4.2. Мероприятия по развитию различных видов туризма и туристической деятельности | 500,00 | 500,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 124 545,06 | 124 545,06 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 5.1. Мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" | 532,97300 | 532,97300 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 5.2. Софинансирование мероприятия "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | 606,15 | 606,15 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 5.3. Обеспечение деятельности учреждений в рамках мероприятия "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | 123 405,94 | 123 405,94 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| Эффективность программы – 99,98 %. Программа «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2028 годы» реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы». | 81419,01 | 81417,60 | 99,31 | × | × |  | 100 | 100 (высокая) |  |
| 1. Удельный вес населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 лет и старше. | × | × | × | 62 | 63,5 |  | 100 |  |  |
| 2. Удельный вес детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах в возрасте от 3 до 29 лет. | × | × | × | 90 | 97,2 |  | 100 |  |  |
| 7.2 Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие "Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий" | 240,00 | 240,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.2. Мероприятие "Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий" | 9010,27 | 9009,18 | 99,9 | × | × |  | × |  |  |
| 1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАОУ ДО «СШ «Малахит» | 59727,59 | 59727,59 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.4. Удельный вес населения Сосново-борского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 лет и старше. | × | × | × | 62 | 63,5 |  | 100 |  |  |
| 1.5. Удельный вес детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах в возрасте от 3 до 29 лет. | 90 | 97,2 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.6. Мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в сфере физической культуры и спорта» | 25,00 | 25,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.7. Мероприятие "Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе" | 288,00 | 288,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 1.8. Доля людей с ограниченными возможностями, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. | × | × | × | 1,4 | 1,4 |  | 100 |  |  |
| 1.9. Доля лиц, принявших участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО». | × | × | × | 2,5 | 2,5 |  | 100 |  |  |
| Эффективность программы – 100%. Несмотря на неиспользование финансирования в полном размере по некоторым мероприятиям, программа «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы» реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Муниципальная программа «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2030 годы». | 1473167,60 | 1420198,49 | 96,40 | × | × |  | 96,40 | 96,4 (высокая) |  |
| 8.1 Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс проектных мероприятий в целом по МП «Городское хозяйство». | 579898,80 | 536381,66 | 92,50 | х | х |  | 100 |  |  |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». | 1457999,55 | 131794,04 | 90,39 | х | х |  | х |  |  |
| 1.1. Мероприятие по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. | # 110153,64 | # 96 48,14 | # 87,29 | х | х |  | х |  | Сумма по соглашению уменьшена на 14 млн. руб. Деньги в областной бюджет возвращены |
| 1.2. Мероприятие по реализации программ формирования современной городской среды. | # 35 645,91 | # 35 645,91 | # 100 | х | х |  | х |  |  |
| 2. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования». | # 0,00 | # 0,00 | × | х | х |  | х |  |  |
| 2.1. Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | # 0,00 | # 0,00 | × | х | х |  | х |  |  |
| 2.2. Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | 109110,44 | 106425,85 | 97,54 | х | х |  | х |  |  |
| 3. Мероприятие по проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | # 109110,44 | # 106425,85 | # 97,54 | х | х |  | х |  |  |
| 4. Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | # 0,00 | # 0,00 | × | х | х |  | х |  |  |
| 5. Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет" | 5015,15 | 5015,15 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 5.1. Мероприятие «Строительство объектов благоустройства». | # 0,00 | # 0,00 | × | х | х |  | х |  |  |
| # 5.2. Мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства». | # 5015,15 | # 5015,15 | # 100 | х | х |  | х |  |  |
| 5.3. Инициативный проект 1 ЯПБ 2025 Проект «Пляж Липово» | # 2 961,35 | # 2 961,35 | # 100 | х | х |  | х |  |  |
| 5.4 Инициативный проект 2 ЯПБ 2025 Проект «Дорога к школе» | # 885,16 | # 885,16 | # 100 | х | х |  | х |  |  |
| 5.4. Инициативный проект 3 ЯПБ 2025 Проект «Благоустройство» | # 1168,64 | # 1 168,64 | # 100 | х | х |  | х |  |  |
| 6. Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | 3304,88 | 2310,50 | 69,91 | х | х |  | х |  |  |
| # 6.1. Выполнение проектно - изыскательских работ. | # 3304,88 | # 2310,50 | # 69,91 | х | х |  | х |  |  |
| # 6.2. Выполнение проектно - изыскательских работ. | # 1769,37500 | # 1500,00000 | # 84,78 | х | х |  | х |  |  |
| # 6.3. Проведение строительно-технической экспертизы. | # 250,00 | # 125,00 | # 50,00 | х | х |  | х |  |  |
| # 6.4. Мероприятие по подготовке эскизного проекта благоустройства общественной территории | # 685,50 | # 685,50 | # 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 6.5. Мероприятие по внесению изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа | # 600,00 | # 0,00 | # 0,0 | х | х |  | х |  | Заключено доп. соглашение на перенесение срока выполнении работ |
| # 7. Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | 66205,86 | 66024,90 | 99,73 | х | х |  | х |  |  |
| 8. Мероприятие по бюджетным инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | # 57736,20 | # 57555,25 | # 99,69 | х | х |  | х |  | Бюджетные инвестиции предоставляются ООО "Водоканал" на основании поступивших заявок по выполненным работам. |
| 8.1. Расходы на обеспечение деятельности СМУП "Водоканал"по капитальному ремонту канализационной насосной станции № 10. | # 0,00 | # 0,00 | × | х | х |  | х |  |  |
| 8.2. Расходы на обеспечение деятельности СМУП «ТСП» по повышению качества сточных вод промышленно-ливневой канализации | 1764,39 | 1764,39 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 8.3. Возмещение затрат СМУП "ТСП" по выполнению ПИР, прохождению государственной экспертизы для капитального ремонта магистральных тепловых сетей | 6705,27 | 6705,27 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 9. Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | # 0,00 | # 0,00 | × | х | х |  | х |  |  |
| 10. Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | 250 462,93 | 224 811,22 | 89,76 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.1. Мероприятие «Строительство объектов коммунального хозяйства». | 7 600,64 | 7 600,64 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 10.1.1 Проект 1 Строительство городского кладбища «Воронка-3» 2, 3 этапы в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | # 6983,83 | # 6983,83 | # 0 | х | х |  | х |  |  |
| 10.1.2. Проект 2 Разработка проектной документации на реконструкцию пешеходного моста через р. Коваши к улице Мира в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | 17,55 | 17,55 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 10.1.3. Проект 3 Выполнение работ по обслуживанию дренажной системы городского кладбища "Воронка-2" г. Сосновый Бор, Ленинградской области | # 599,25 | # 599,25 | # 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.2 Мероприятие 2 Строительство объектов благоустройства | 180867,43 | 174285,04 | 96,36 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.2.1. Проект 1 Строительство городского кладбища «Воронка-3» 2, 3 этапы в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | 159613,04 | 159354,72 | 99,84 | х | х |  | х |  | # Оплата произведена по факту выполненных работ. Подписано соглашение о расторжении |
| # 10.2.2. Проект 2 Разработка проектной документации на реконструкцию пешеходного моста через р. Коваши к улице Мира в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | 6171,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |  | х |  | # Срок выполнения работ по МК 28.03.25, подрядчик на пенях, устраняют замечания экспертизы, срок действия МК продлен до 30.12.2026 |
| # 10.2.3. Проект 3 Выполнение работ по обслуживанию дренажной системы городского кладбища "Воронка-2" г. Сосновый Бор, Ленинградской области | 4 694,88 | 4 541,81 | 96,74 | х | х |  | х |  | # Оплата произведена по факту выполненных работ. Подписано соглашение о расторжении |
| # 10.2.4. Проект 4 Выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7, г. Сосновый Бор Ленинградской области | 595,00 | 595,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.2.5. Проект 5 Выполнение работ по разработке проектной документации на расширение внутриквартального проезда ул. Малая Земля, д.6 и на выполнение работ по корректировке проектной документации по благоустройству дворовой территории в части устройства линий наружного освещения в районе ул. Молодежная д.15 и ул. Малая Земля д.14 и д.16 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 595,00 | 595,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.2.6. Проект 6 Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: земельный участок, территория благоустройства и озеленения общего пользования -парк "Белые пески", расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, кад.№ 47:15:0101001:62 | 78,77 | 78,77 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.2.7. Проект 7 Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: наружное освещение парка "Приморский" и лодочной станции, расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, кад.№ 47:15:0104002:30 | 78,77 | 78,77 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.2.8. Проект 8 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на устройство парковочных мест, проезд Военных Строителей, г. Сосновый Бор Ленинградской области | 515,26 | 515,26 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.2.9. Проект 9 Расширение внутриквартального проезда ул. Малая Земля, д.6 | 4 637,51 | 4 637,51 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.2.10. Проект 10 Благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7, г. Сосновый Бор Ленинградской области | 569,99 | 569,99 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.2.11. Проект 11 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации по объекту: "Благоустройство общественной территории по ул.Солнечная, д.14, мкр.№8 г.Сосновый Бор, Ленинградской области" | 590,00 | 590,00 | 100% | х | х |  | х |  |  |
| # 10.2.12. Проект 12 Поставка гранитного постамента под размещение скульптурной монументальной композиции на объекте благоустройства общественной территории городского парка «Белые пески» в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 1279,20 | 1279,20 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.2.13. Проект 13 Корректировка проектной документации по строительству городского кладбища «Воронка-3» в г. Сосновый бор, Ленинградской области | 1171,00 | 1171,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.2.14. Проект 14 Спил зелёных насаждений для организации дренажных канав вдоль противопожарного проезда и под площадку складирования для хранения леса для строительства городского кладбища «Воронка-3»,2,3 этапы в г. Сосновый Бор, Ленинградской обл. | 278,00 | 278,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.3. Мероприятие 3 Строительство объектов городского хозяйства | 17 812,54 | 10 522,77 | 59,08 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.3.1. Проект 1 Выполнение работ по корректировке проектной документации на строительство внутриквартальных проездов к земельным участкам, выделенным по 105-ОЗ, в Восточном районе г. Сосновый Бор Ленинградской области» | 5 725,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |  | х |  | # Срок выполнения работ по МК 31.08.202, подрядчик на пенях. срок действия МК продлен до 30.12.2026 |
| # 10.3.2. Проект 2 Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения городского кладбища Воронка-3 | 422,46 | 422,46 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.3.3. Проект 3 Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: наружное освещение, микрорайона Искра-2, расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, микрорайон Искра-2 | 78,77 | 78,77 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.3.4. Проект 4 Оказание услуг на авторский надзор объекта "Строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра». Этап №2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области" | 306,03 | 306,03 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.3.5. Проект 5 Строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра» МБ | 11280,28 | 9 715,50 | 86,13 | х | х |  | х |  | # Оплата произведена по факту выполненных работ. Подписано соглашение о расторжении |
| # 10.4. Мероприятие 4 Строительство и реконструкция сетей уличного освещения | 21 394,60 | 21 116,40 | 98,70 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.4.1. Проект 1 Выполнение работ по строительству 1 этапа линии наружного освещения 8 микрорайона в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 12 061,63 | 12 061,62 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.4.2. Проект 2 Завершение строительства второго этапа линии наружного освещения "Ракопежи-СНТ "Строитель" | 594,19 | 594,19 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.4.3. Проект 3 Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: Электроснабжение линии наружного освещения и светофорного поста продолжения проспекта Героев, расположенного по адресу: 188541, Ленинградская обл, г. Сосновый Бор, Проспект Героев | 278,20 | 0,00 | 0,00 | х | х |  | х |  | # Аванс в размере 417272 руб. оплачен в 2024 году, по условиям договора- следующая оплата в теч. 10 дней со дня подписания акта об осуществл тех. присоединения |
| # 10.4.4. Проект 4 Строительство линии наружного освещения района Старое Калище, ул. Урожайная и 12-й Восточный проезд. 1 этап | 3406,32 | 3406,32 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.4.5. Проект 5 Оказание услуг на размещение имущества на электросетевых объектах Исполнителя, расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, р-н Старое Калище, ул. Урожайная и 12й Восточный проезд, для организации наружного освещения | 39,71 | 39,71 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.4.6. Проект 6 Устройство линий наружного освещения в районе ул. Молодежная д.15 и ул. Малая Земля д.14 и д.16 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 4494,55 | 4494,55 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.4.7. Проект 7 Выполнение работ по корректировке проектной документации по строительству наружного освещения автодороги от ж/д переезда д. Ракопежи до СНТ «Строитель» и от СНТ «Солнечное до автодороги 41К-137 в г. Сосновый Бор Ленинградской области с прохождением негосударственной экспертизы по подтверждению достоверности сметной стоимости. | # 520,00 | # 520,00 | # 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.5. Мероприятие 5 Строительство объекта "Крытая Ледовая арена" | 5410,87 | 5410,87 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.5.1. Проект 1 Выполнение работ по актуализации инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий по объекту: "Крытая ледовая арена" по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области, пр. Александра Невского, з/у №47, земельный участок КН 47:15:0101004:28; Выполнение работ по подготовке исходных данных для получения Муниципальным заказчиком технических условий на подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения для объекта: "Крытая ледовая арена" по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области, пр. Александра Невского, з/у №47, земельный участок КН 47:15:0101004:28 | 1180,00 | 1180,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.5.2. Проект 2 Прохождение государственной экспертизы по объекту "Крытая Ледовая арена" | 4230,87 | 4230,87 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.6. Проект 2 Прохождение государственной экспертизы по объекту "Крытая Ледовая арена" | 17 376,85 | 5 875,50 | 33,81 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.6.1. "Проект 1 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации # на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-2 в г. Сосновый Бор, Ленинградская область" | 6 523,37 | 0,00 | 0,00 | х | х |  | х |  | # Срок выполнения по МК 30.04.2025, подрядчик на пенях. Срок действия МК продлен до 30.12.2026 |
| # 10.6.2. Проект 2 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-3 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 4 977,98 | 0,00 | 0,00 | х | х |  | х |  | # Срок выполнения по МК 30.06.2025, подрядчик на пенях.Срок действия МК продлен до 30.12.2026 |
| # 10.6.3. Проект 3 Разработка проектно-сметной документации на строительство продолжение автомобильной дороги «Проспект Героев» с проведением изыскательских работ | 4 835,50 | 4 835,50 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.6.4. Проект 4 Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство автобусных остановок у городских кладбищ Воронка-1, Воронка - 2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 580,00 | 580,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 10.6.5. Проект 5 Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство остановочных пунктов ул. Набережная 49А, г. Сосновый Бор, Ленинградская область | 460,00 | 460,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 11. Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | 0,00 | 0,00 | х | х | х |  | 0,00 |  |  |
| 8.2 Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий в целом по МП «Городское хозяйство». | 893268,80 | 883816,83 | 98,94 | х | х |  | 99,94 |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | 635511,52 | 630250,17 | 99,17 | х | х |  | 100 |  |  |
| # 1.1. Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования. | 285768,36 | 285483,23 | 99,90 | х | х |  | х |  |  |
| # 1.1.1. Мероприятие 1 Расходы на содержание мест массового отдыха (пляж) | 0,00 | 0,00 | х | х | х |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.2. Мероприятие 2 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (муниципальное задание) | 267194,21 | 266909,08 | 99,89 | х | х |  | х |  |  |
| 1.1.3. Мероприятие 3 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (иные цели) | 18574,15 | 18574,15 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 1.2. Основное мероприятие 2 Ремонт улично-дорожной сети | 273331,74 | 270791,70 | 99,07 | х | х |  | х |  |  |
| 1.2.1 Мероприятие 1 Текущий и аварийный ремонт улично-дорожной сети | 240262,51 | 237812,42 | 98,98 | х | х |  | х |  |  |
| 1.2.2. Мероприятие 2 Ремонт плиточных тротуаров | 114,84 | 24,90 | 21,68 | х | х |  | х |  | # Контракт исполнен не на всю сумму. Сумма расторжения 89 945,52 руб. |
| 1.2.3. Мероприятие 3 Содержание, обслуживание и текущий ремонт автомобильных мостов | 0,00 | 0,00 | х | х | х |  | х |  |  |
| 1.2.4. Мероприятие 4 Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 64,40 | 64,40 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 1.2.5. Мероприятие 5 Лабораторные испытания и строительный надзор | 0,00 | 0,00 | х | х | х |  | х |  |  |
| 1.2.6. Мероприятие 6 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (муниципальное задание) | 32792,49 | 32792,49 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 1.2.7. Мероприятие 7 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (иные цели) | 97,50 | 97,50 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 1.3. Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности дорожного движения | 76411,43 | 73975,24 | 96,81 | х | х |  | х |  |  |
| 1.3.1. Мероприятие 1 Содержание и ремонт средств организации дорожного движения | 17049,61901 | 16307,36901 | 95,65 | х | х |  | х |  |  |
| 1.3.3. Мероприятие 2 Освещение города | # 25005,00 | # 23365,37 | # 93,44 | х | х |  | х |  |  |
| Мероприятие 3 Освещение промзоны | 1061,47 | 1007,17 | 94,88 | х | х |  | х |  | Оплата по факту согласно выставленных счетов |
| Мероприятие 4 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (муниципальное задание) | 33295,34 | 33295,34 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| Мероприятие 4 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (муниципальное задание) | 33295,34 | 33295,34 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| Мероприятие 5 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (иные цели) | 0,00 | 0,00 | х | х | х |  | х |  |  |
| # 2. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" | 37953,94 | 37 934,23 | 99,95 | х | х |  | х |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства | 37953,94 | 37 934,23 | 99,95 | х | х |  | х |  |  |
| 2.1.1. Мероприятие 1 Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств, используемых для выполнения муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | 3196,40938 | 3196,40938 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 2.1.2. Мероприятие 2 Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | 2413,99 | 2 413,99 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 2.1.3. Мероприятие 3 Расходы на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | 6872,60632 | 6870,90962 | 99,98 | х | х |  | х |  |  |
| 2.1.4. Мероприятие 4 Расходы на приобретение и ремонт малых форм | 6185,55 | 6175,70 | 99,84 | х | х |  | х |  |  |
| 2.1.5. Мероприятие 5 Содержание общественных туалетов | 2648,22 | 2640,06 | 99,69 | х | х |  | х |  |  |
| 2.1.6. Мероприятие 6 Содержание, обслуживание и текущий ремонт пешеходных мостов | 1196,00 | 1196,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 2.1.7. Мероприятие 7 Охрана общественных территорий | 2768,16 | 2768,16 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 2.1.8. Мероприятие 8 Ремонт внутриквартальных пешеходных дорожек | 1476,84 | 1476,84 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 2.1.9. Мероприятие 9 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (муниципальное задание) | 2355,62 | 2355,62 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| # 2.1.10. Мероприятие 10 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (иные цели) | 8840,55 | 8840,55 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами | 45709,48 | 44329,43 | 96,98 | х | х |  | х |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие 1 Обращение с отходами | 45709,48 | 44329,43 | 96,98 | х | х |  | х |  |  |
| 3.1.1. Мероприятие 1 Вывоз и размещение ТБО с территорий кладбищ, мемориалов, мест массового отдыха | 5761,86 | 4548,66 | 78,94 | х | х |  | х |  | Оплата по факту на основании выставленных счетов |
| 3.1.2. Мероприятие 2 Вывоз и размещение крупногабаритных отходов, растительных остатков | 1612,00 | 1638,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 3.1.3. Мероприятие 3 Санитарная обработка мест (площадок) для накопления ТКО | 581,65 | 581,65 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 3.1.4. Мероприятие 4 Строительство (оснащение) площадок (мест) накопления ТКО | 1378,68 | 1185,83 | 86,01 | х | х |  | х |  | МК на обустройство площадок накопления КГО на городском кладбище Воронка-1 закрыт с расторжением. Сумма расторжения 166 845,22 руб. |
| 3.1.5. Мероприятие 5 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (муниципальное задание) | 36375,28900 | 36375,28900 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | 21139,00 | 21139,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие 1 Содержание системы дренажно-ливневой канализации | 18066,66 | 18066,66 | 100 | х | х |  | х |  | . |
| 4.2. Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | 3073,34 | 3073,34 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | 70840,29 | 70840,29 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 5.1. Основное мероприятие 1 Содержание и уход за зелеными насаждениями | 70840,29 | 70840,29 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 5.1.1. Мероприятие 1 Проведение комплекса работ по борьбе с борщевиком Сосновского | 451,02 | 451,02 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 5.1.2. Мероприятие 2 Акарицидная обработка территорий города | 448,00 | 448,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 5.1.3. Мероприятие 3 Текущий ремонт зеленых насаждений | 199,38 | 199,38 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 5.1.4. Мероприятие 4 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (муниципальное задание) | 69741,89 | 69741,89 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 5.1.5. Мероприятие 5 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (иные цели) | 0,00 | 0,00 | х | х | х |  | х |  |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | 25110,33 | 24902,59 | 99,17 | х | х |  | х |  |  |
| 6.1. Основное мероприятие 1 Выполнение кадастровых работ, постановка на государственный учет земельных участков | 410,68 | 225,69 | 54,96 | х | х |  | х |  | Оплачены услуги по факту. Срок исполнения контракта до 01.12.2026. |
| 6.2. Основное мероприятие 2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД" | 24699,65 | 24676,89 | 99,91 | х | х |  | х |  |  |
| 6.3. Основное мероприятие 3 Проведение комплексных кадастровых работ (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | х | х | х |  | х |  |  |
| 7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | 14993,54 | 14 677,19 | 97,89 | х | х |  | х |  |  |
| 7.1. Основное мероприятие 1 Частичное возмещение затрат СМУП "Водоканал" по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | 3751,07 | 3751,07 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 7.2. Основное мероприятие 2 Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории | 0,00 | 0,00 | х | х | х |  | х |  |  |
| 7.3. Основное мероприятие 3 Доставка питьевой воды в бывшие деревни | 3332,19 | 3015,84 | 90,51 | х | х |  | х |  | # в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью (с невозможностью провести оплату в декабре) |
| 7.4. Основное мероприятие 4 Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | 846,00 | 846,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 7.5. Основное мероприятие 5 Частичное возмещение затрат СМУП "ТСП" на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | 2943,22 | 2 943,22 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 7.6. Основное мероприятие 6 Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 209,00 | 209,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 7.7. Основное мероприятие 7 Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) (софинансирование) | 3912,06 | 3912,06 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 8. Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | 1275,04 | 1275,04 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 8.1. Основное мероприятие 1 Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | 1275,04 | 1275,04 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 9. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" | 1625,66 | 1595,57 | 98,15 | х | х |  | х |  |  |
| 9.1. Основное мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | 1625,66 | 1595,57 | 98,15 | х | х |  | х |  | # Предусмотреть количество умерших, не имеющих близких родственников или супругов, не представляется возможным. |
| Б. Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" | 22306,80 | 20879,79 | 93,60 | х | х |  | х |  |  |
| Б.1. Основное мероприятие 1 Расходы на частичное возмещение перевозчику недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | 607,00 | 552,71 | 91,05 | х | х |  | х |  | фактически приобретено льготных проездных билетов меньше, чем запланировано. Предусмотреть точное количество проездных билетов на очередной год не представляется возможным |
| Б.2. Основное мероприятие 2 Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | 12296,19 | 11728,12 | 95,38 | х | х |  | х |  | кредиторская задолженность за декабрь 2025 |
| Б.3. Основное мероприятие 3 Оказание информационных услуг | 300,00 | 300,00 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| Б.4. Основное мероприятие 4 Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | 755,77 | 697,45 | 92,28 | х | х |  | х |  | кредиторская задолженность за декабрь 2025 |
| Б.5. Основное мероприятие 5 Мероприятия по охране общественных кладбищ | 8347,84 | 7601,51 | 91,06 | х | х |  | х |  | кредиторская задолженность за декабрь 2025 |
| Б.6. Основное мероприятие 6 Доставка тел умерших из внебольничных мест | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |  | х |  | кредиторская задолженность за декабрь 2025 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | 10581,03 | 9815,91 | 92,77 | х | х |  | х |  |  |
| 10.1 Основное мероприятие 1 Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | 264,85 | 264,85 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 10.2. Основное мероприятие 2 Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя | 824,58 | 69,37 | 8,41 | х | х |  | х |  |  |
| 10.2.1. Мероприятие 1 Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД | 58,13 | 54,41 | 93,59 | х | х |  | х |  | в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью (с невозможностью провести оплату в декабре) |
| 10.2.2. Мероприятие 2 Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД в периоды их простоя | 766,45 | 14,96 | 1,95 | х | х |  | х |  | в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью (с невозможностью провести оплату в декабре) |
| 10.3. Основное мероприятие 3 Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | 9491,60 | 9481,69 | 99,90 | х | х |  | х |  | оплата производится ежемесячно на основании выставленных счетов за муниципальную собственность |
| 10.4. Основное мероприятие 4 Возмещение затрат СМУП "ТСП", СМУП "Водоканал по содержанию бесхозяйных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |  | х |  |  |
| 11. Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" | 3877,18 | 3877,18 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 11.1. Основное мероприятие 1 Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 3877,18 | 3877,18 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 11.1.1. Мероприятие 1 Ремонт дорожного покрытия ул. Набережная | 1137,98 | 1137,98 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 11.1.2. Мероприятие 2 Ремонт дорожного покрытия ул. Береговая | 2709,87148 | 2709,87148 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 11.1.3. Мероприятие 3 Ремонт футбольных ворот на территории ТОС "Ручьи" | 29,33 | 29,33 | 100 | х | х |  | х |  |  |
| 12. Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом" | 2344,00 | 2299,45 | 98,10 | х | х |  | х |  |  |
| 12.1. Основное мероприятие 1 Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | 2344,00000 | 2299,44655 | 98,10 | х | х |  | х |  | Оплата произведена по итогам выполнения договоров |
| Эффективность программы – 98,20%. Программа «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2030 годы» реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Муниципальная программа « Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы». | 29474,12 | 28897,83 | 98,0 | × | × |  | 100 | 98,0 (высокая) | Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности |
| 1. Доля рабочих мест отраслевых (функциональных) органов администрации, обеспеченных программно-техническими средствами | × | × | × | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2. Повышения уровня информационной открытости местной власти | × | × | × | 64 | 64 |  | 100 |  |  |
| 3. Численность муниципальных служащих, обязанных в соответствии с законодательством пройти переподготовку и (или) курсы повышения квалификации | × | × | × | 40 | 76 |  | 100 |  |  |
| 9.1 Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Электронный муниципалитет». | 4323,66 | 4263,69 | 98,6 | 100 | 100 |  | 100 |  | Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности |
| 1.1. Мероприятия по приобретению и обслуживанию информационно-аналитических систем | 3181,49455 | 3121,52682 | 98,1 | × | × |  | × |  | Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности |
| 1.2. Мероприятия по развитию технологической инфраструктуры электронного муниципалитета | 1142,17 | 1142,17 | 100,0 | × | × |  | × |  |  |
| 1.3 Мероприятия по созданию (внедрению) цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга качества государственных и муниципальных услуг «Активный горожанин» | 0 | 0 |  | × | × |  | × |  |  |
| 1.4 Доля информационных систем (ИС), получающих регулярное техническое обслуживание | × | × | × | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.5 Количество приобретённых рабочих станций | × | × | × | 3 | 11 |  | 100 |  |  |
| 1.6 Доля автоматизированных рабочих мест и серверного оборудования, обеспеченных антивирусным программным обеспечением | × | × | × | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Власть и общество». | 24614,26 | 24115,93 | 98,0 | 100 | 100 |  | 100 |  | Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности |
| 2.1. Мероприятия по организации освещения в печатных и электронных СМИ | 7099,64 | 7099,64 | 100,0 | × | × |  | × |  |  |
| 2.2. Мероприятия по организации публикаций в федеральных, региональных, областных печатных и электронных СМИ | 1884,00 | 1884,00 | 100,0 | × | × |  | × |  |  |
| 2.3. Мероприятия по расширению информационного пространства и каналов коммуникации органов местного самоуправления | 760,00 | 760,00 | 100,0 | × | × |  | × |  |  |
| 2.4. Мероприятия по организации выпуска и распространения полиграфической продукции | 473,50 | 473,50 | 100,0 | × | × |  | × |  |  |
| 2.5. Субсидии на возмещение выпадающих доходов официального издания (газеты) | 5800,00 | 5301,67 | 91,4 | × | × |  | × |  | Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности |
| 2.6. Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений в сфере радиовещания | 8597,13 | 8597,13 | 100,0 | × | × |  | × |  |  |
| 2.7 Выполнение мероприятий утвержденного плана по повышению уровня удовлетворенности населения информационной открытостью власти | × | × | × | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2.8 Бесперебойное вещание на частоте 103.0 FM МБУ «ТРК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» | × | × | × | 23,5 (в сутки) | 23,5 (в сутки) |  | 100 |  |  |
| 2.9 Бесперебойное вещание по проводному радио в рамках радиопрограммы «Радио Россия» | × | × | × | 96 (в год) | 96 (в год) |  | 100 |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ ЛО». | 536,20 | 518,20 | 96,6 | 100 | 100 |  | 100 |  | Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности |
| 3.1. Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. | 536,20 | 518,20 | 96,6 | × | × |  | × |  | Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности |
| 3.2 Обеспечение должностного роста муниципальных служащих на основе их профессионализма и деловых профессиональных качеств, формирование кадрового резерва | × | × | × | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Эффективность программы – 99,0%. Программа «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы» реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2026 годы». | 39923,30 | 38030, 98 | 95,3 | × | × |  | 95,3 | 95,3 (высокая) |  |
| 10.1 Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014-2026 годы». | 15965,83 | 14843,42 | 92,97 | × | × |  | 92,97 |  | Контракт № 0014530000125000171 от 31.08.2025, заключен с сентября по декабрь 2025 года. Авансирование за декабрь не было предусмотрено, и финансирование за декабрь было возвращено в бюджет. |
| 1.1. Аренда каналов связи для передачи автоматизированной системы «Безопасный город». | 2851,64 | 2632,68 | 92,32 | 100 | 92,32 |  | 92,32 |  |  |
| 1.2 Выполнение технического обслуживания автоматизированной системы «Безопасный город» | 2658,56 | 2445,24 | 91.98 | 100 | 91,98 |  | 91,98 |  |  |
| 1.3. Круглосуточный мониторинг территорий города Сосновый Бор, находящихся в зоне охвата камер видеонаблюдения автоматизированной системы «Безопасный город», и обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий на территории г. Сосновый Бор Ленинградской области с использованием технических средств автоматизированной системы «Безопасный город» | 8264,19 | 7601,07 | 91,98 | 100 | 91,98 |  | 91,98 |  |  |
| 1.4. Обеспечение общественного порядка в период проведения массовых мероприятий в городском округе и обеспечение функционирования добровольных народных дружин | 1626,30 | 1599,30 | 98,34 | 100 | 98,34 |  | 98,34 |  | Договор № 129 от 10.03.2025г. был рассторгнут 29.12.2025г. Финансовые средства были возвращены в бюджет. |
| 1.5. Приобретение ЗИП, расходных и комплектующих материалов | 565,13 | 565,13 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014 – 2026 годы» | 1750,05 | 1748,87 | 99,93 | × | × |  | 99,93 |  | Оплата телефонной связи в январе 2026г. |
| 2.1. Аренда каналов связи городской системы оповещения | 513,01 | 511,83 | 99,77 | × | × |  | × |  |  |
| 2.2. Выполнение технического обслуживания городской системы оповещения | 396,00 | 396,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2.3. Проведение мероприятий по установке дополнительной точки системы оповещения | 841,04 | 841,04 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2.4 Обеспечить оповещение и информирование 100% населения города Сосновый Бор об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. | × | × | × | 100 | 99,93 |  | 99,93 |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ» | 793,24 | 604,50 | 76,21 | × | × |  | 76,21 |  | Возврата СМУП «ВОДОКАНАЛ» финансовых средств, не затраченных из предусмотренной субсидии. |
| 3.1. Техническое обслуживание и ремонт источников противопожарного водоснабжения | 436,24 | 247,50 | 56,73 | × | × |  | × |  | Возврата СМУП «ВОДОКАНАЛ» финансовых средств, не затраченных из предусмотренной субсидии. |
| 3.2. Создание резерва пожарно-технического вооружения, оборудования, ручного и механизированного инструмента для ликвидации горения мест зеленых насаждений города, удаленных от проезжей части и источников водоснабжения | 257.00 | 257,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3.3. Финансирование деятельности по осуществлению общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, участие граждан и организаций в добровольной пожарной дружине | 100,00 | 10,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 3.4 Содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов на территории города, находящихся в ведении администрации. | × | × | × | 100 | 76,21 |  | 76,21 |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств. | 2606,20 | 2446,20 | 93,86 | × | × |  | 93,86 |  | В виду отсутствия ЧС в 2025 г. денежные средства не использованы. |
| 4.1. Обеспечение мероприятий по ГО. | 80,00 | 0 | 0 | × | × |  | × |  | В виду отсутствия ЧС в 2025 г. денежные средства не использованы. |
| 4.2. Обеспечение мероприятий по ГО. | 80,00 | 0 | 0 | × | × |  | × |  |  |
| 4.3. Обслуживание средств освещения (замена элементов питания, ламп) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | × | × |  | × |  |  |
| 4.4. Обслуживание средств связи (замена элементов питания, укомплектование выносными тангентами) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | × | × |  | × |  |  |
| 4.5. Подготовка в области ГО и защиты от ЧС должностных лиц ГО и Сосновоборского городского звена РСЧС. | 165,60 | 165,60 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4.6. Проведение технического обслуживания механического инструмента (замена масел, смазок, свечей, регулировка карбюраторов, замена пусковых элементов). | 50,60 | 50,60 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4.7. Создание продуктовых, вещевых, строительных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. | 2030,00 | 2030,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4.8. Заключение контракта на хранение продуктовых и строительных резервов | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | × | × |  | × |  |  |
| 4.9. Создание медицинских и продуктовых, запасов для оснащения противорадиационных укрытий | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | × | × |  | × |  |  |
| 4.10. Заключение контракта с аварийно-спасательным формированием по проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. | 200,00 | 200,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 4.11. Формирование запасов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (сух. Пайков и металлических трехъярусных двухсторонних нар) | × | × | × | 100 | 93,86 |  | 93,86 |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области». | 3213,57 | 3213,57 | 100 | × | × |  | 100 |  |  |
| 5.1. Ежедневное выставление спасательных постов. | 3164,67 | 3164,67 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 5.2. Изготовление аншлагов и информационных баннеров. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | × | × |  | × |  |  |
| 5.3. Страхование ГТС. | 48,90 | 48,90 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 5.4. Ежедневное выставление спасательных постов на городских пляжах, в период купального сезона. | × | × | × | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по восстановлению защитных сооружений гражданской обороны». | 15414,42 | 15994,42 | 97,28 | × | × |  | 97,28 |  |  |
| 6.1. Мероприятия по восстановлению защитных сооружений гражданской обороны. | 15414,42 | 14994,42 | 97,28 | × | × |  | × |  | Возврат денежных средств в бюджет 25.12.2025г. |
| 6.2. Проведение ремонтно-восстановительных работ в ЗСГО. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | × | × |  | × |  |  |
| 6.3. Проведение мероприятий по восстановлению защитных сооружений гражданской обороны и созданию в них запасов для первоочередного жизнеобеспечения граждан | × | × | × | 100 | 97,28 |  | 97,28 |  |  |
| 7. Комплекс процессных мероприятий 8 "Создание и обслуживание системы контроля и управления доступом в здание общественных организаций" | 180,00 | 180,00 | 100 | × | × |  | 100 |  |  |
| 7.1. Заключение контрактов на обслуживание СКУД и приобретение ЗИП. | 180,00 | 180,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 7.2. Приобретению расходных материалов | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | × | × |  | × |  |  |
| 7.3. Проведение мероприятий по поддержанию в исправном состоянии оборудования, проведение ремонтно-восстановительных работ, приобретение расходных материалов. | × | × | × | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Эффективность программы – 95,26%. Программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы» реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Муниципальная программа «Молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2025-2029 годы». | 21649,93 | 21649,07 | 100 | × | × |  | 100 | 100 (высокая) |  |
| 11.1 Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 849,94 | 849,94 | 100 | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| 1.1 Проект по укреплению материально-технической базе МАУ «МЦ «Диалог» | × | × | × | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| 11.2 Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика» | 20799,99 | 20799,14 | 100 | × | × |  | 100 |  |  |
| 2.1. Мероприятия по организации работы с подростками и молодежью | 10858,59 | 10857,74 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2.2. Софинансирование субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 916,40 | 916,40 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2.3 Мероприятия по предоставлению субсидий МАУ «МЦ «Диалог» | 9025,00 | 9025,00 | 100 | × | × |  | × |  |  |
| 2.4. Удельный вес подростков и молодежи, участвующей в организованном досуге | × | × | × | 69 | 83,8 |  | 100 |  |  |
| 2.5 Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан | × | × | × | 332,1 | 26,4 |  | 82,24 |  |  |
| Эффективность программы – 100%. Программа «Молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2025-2029 годы» реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Муниципальная программа «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы». | 0 | 0 | - | × | × |  | 100 | 100 (высокая) |  |
| 12.1 Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание (развитие) необходимой устойчивой инфраструктуры | 0 | 0 | - | × | × |  | 100 |  |  |
| 1.1 Создана и функционирует Рабочая группа, обеспечивающая межведомственное взаимодействие по вопросу разработки и реализации муниципальной программы. | 0 | 0 | - | × | × |  | 100 |  |  |
| 2. Подготовка и развитие квалифицированного кадрового состава в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения с учетом потребностей Сосновоборского городского округа Ленинградской области. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 2.2 Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках образовательных программ, которые прошли обучение (в том числе бесплатное) по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 3. Развитие и популяризация инструментов участия граждан в бюджетном процессе (в том числе механизма инициативного бюджетирования), а также обеспечение размещения актуальной бюджетной информации в открытом и понятном формате для широкого круга лиц. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 3.1. Размещение презентации «Бюджет для граждан» за соответствующий отчетный год в специальном разделе официального сайта Сосновоборского городского округа. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 3.2. Размещение презентации «Бюджет для граждан» по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период в специальном разделе официального сайта Сосновоборского городского округа. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 4. Создание и развитие цифровых ресурсов в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 4.1.Наличие действующего специального раздела, посвященного вопросам повышения финансовой грамотности в Сосновоборском городском округе, на официальном сайте Сосновоборского городского округа. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 5. Организация мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 5.1. Проведение мониторинга финансовой грамотности среди школьников. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 6. Содействие внедрению и развитию образовательных программ всех уровнях системы образования | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 6.1. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных(или дополнительного образования) организаций на территории Сосновоборского городского округа, в которых внедрены учебные курсы с элементами финансовой грамотности | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 7. Содействие распространению, а также участие и поддержка мероприятий по финансовой грамотности федерального, регионального, муниципального уровней на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 7.1 Количество проведенных мероприятий по финансовой грамотности в различных форматах (лекции, практикумы, викторины, игры и др.), в том числе участие во Всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности в учреждениях образования, молодежной политики | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 7.2.Численность участников мероприятий по финансовой грамотности (лекции, практикумы, викторины, игры и др., в том числе во Всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности). | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 7.3. Доля муниципальных образовательных учреждений Сосновоборского городского округа, принявших участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности». | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 8. Повышение уровня доступности информации по тематике финансовой грамотности и финансовой культуры для населения. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 8.1. Количество учреждений, разместивших информационно-просветительских материалы по вопросам финансовой грамотности | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 9. Подготовка и организация мероприятий, направленных на финансовое просвещение и информирование различных целевых групп населения | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 9.1. Количество проведенных просветительских мероприятий по финансовой грамотности для представителей малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 9.2. Численность участников мероприятий по финансовой грамотности для представителей малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 10. Привлечение общественного интереса к различным аспектам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения, включая лучшие практики в данной сфере, позитивный и негативный опыт взаимодействия человека и финансовой организации. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 10.1. Количество размещенных публикаций по вопросам повышения финансовой грамотности в средствах массовой информации (включая телевидение, радио, печатные и электронные СМИ), на страницах в социальных сетях органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа Ленинградской области и подведомственных муниципальных учреждений. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 10.2. Количество размещенных публикаций по вопросам повышения финансовой грамотности в средствах массовой информации (включая телевидение, радио, печатные и электронные СМИ), на страницах в социальных сетях органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа Ленинградской области и подведомственных муниципальных учреждений. | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 10.3. Размещение на информационном стенде актуальной информации по вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 11. Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 11.1. Реализация проекта «Я планирую бюджет» | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 11.2. Количество жителей города, принявших участие в проекте проекта «Я планирую бюджет» | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| 11.3. Проведение информационно-образовательных мероприятий лекционного типа для граждан по вопросам подготовки проектов для инициативного бюджетирования | 0 | 0 | - | × | × |  | × |  |  |
| Эффективность программы – 100%. Программа «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы» реализуется эффективно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |