администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 23/01/2026 № 114

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Повышение финансовой грамотности и формирования

финансовой культуры на территории Сосновоборского

городского округа на 2025-2030 годы» на 2026 год

В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 11.03.2025 № 693 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение финансовой грамотности и формирования финансовой культуры на территории Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы»», постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 20.02.2023 № 453 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа», администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Повышение финансовой грамотности и формирования финансовой культуры на территории Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы» на 2026 год (Приложение).

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета финансов Сосновоборского городского округа Попову Т.Р.

Глава Сосновоборского городского округа                                                                М.В. Воронков

Исп. Грязева К.И..

Тел. (881369)2-75-94

Сектор доходов БГ

утвержден

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 23/01/2026 № 114

(Приложение)

План реализации муниципальной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы» на 2026 год.

|  | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть отсутствует |  |  |  |  |
| Процессная часть: |  |  |  |  |
| 1 | Наименование задачи муниципальной программы: Создание (развитие) необходимой устойчивой инфраструктуры |  |  |  |
| 1.1 | Функционирует Рабочая группа, обеспечивающая межведомственное взаимодействие по вопросу разработки и реализации муниципальной программы | 01.01.2027 | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | Распоряжение администрации о создании рабочей группы |
| 2 | Наименование задачи муниципальной программы: Подготовка и развитие квалифицированного кадрового состава в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения с учетом потребностей Сосновоборского городского округа Ленинградской области. |  |  |  |
| 2.1 | Доля учителей общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках образовательных программ, которые прошли обучение (в том числе бесплатное) по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности составляет 2% | 01.01.2027 | Комитет образования Сосновоборского городского округа | Письмо комитета образования Сосновоборского городского округа об исполнении подведомственными учреждениями данного мероприятия |
| 3 | Наименование задачи муниципальной программы: Развитие и популяризация инструментов участия граждан в бюджетном процессе (в том числе механизма инициативного бюджетирования), а также обеспечение размещения актуальной бюджетной информации в открытом и понятном формате для широкого круга лиц. |  |  |  |
| 3.1 | Размещение презентации «Бюджет для граждан» за соответствующий отчетный год в специальном разделе официального сайта Сосновоборского городского округа | 01.06.2026 | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | - |
| 3.2 | Размещение презентации «Бюджет для граждан» по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период в специальном разделе официального сайта Сосновоборского городского округа | 15.12.2026 | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | - |
| 4 | Наименование задачи муниципальной программы: Создание и развитие цифровых ресурсов в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения. |  |  |  |
| 4.1 | Наличие действующего специального раздела, посвященного вопросам повышения финансовой грамотности в Сосновоборском городском округе, на официальном сайте Сосновоборского городского округа | 01.01.2027 | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | - |
| 5 | Наименование задачи муниципальной программы: Организация мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения. |  |  |  |
| 5.1 | 500 школьников приняли участие в мониторинге финансовой грамотности | 01.01.2027 | Комитет образования Сосновоборского городского округа | Письмо комитета образования Сосновоборского городского округа об исполнении подведомственными учреждениями данного мероприятия |

| 6 | Наименование задачи муниципальной программы: Содействие внедрению и развитию образовательных программ на всех уровнях системы образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | В 3 муниципальных общеобразовательных (или дополнительного образования) организацях на территории Сосновоборского городского округа внедрены учебные курсы с элементами финансовой грамотности | 01.01.2027 | Комитет образования Сосновоборского городского округа | Письмо комитета образования Сосновоборского городского округа об исполнении подведомственными учреждениями данного мероприятия |
| 7 | Наименование задачи муниципальной программы: Содействие распространению, а также участие и поддержка мероприятий по финансовой грамотности федерального, регионального, муниципального уровней на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области. |  |  |  |
| 7.1 | Проведено 18 мероприятий по финансовой грамотности в различных форматах (лекции, практикумы, викторины, игры и др.), в том числе участие во Всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности, в учреждениях образования. | 01.01.2027 | Комитет образования Сосновоборского городского округа | Письмо комитета образования Сосновоборского городского округа об исполнении подведомственными учреждениями данного мероприятия |
| 7.2 | Проведено 2 мероприятия по финансовой грамотности в различных форматах (лекции, практикумы, викторины, игры и др.), в том числе участие во Всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности, в МАУ "МЦ "Диалог" | 01.01.2027 | Отдел по молодежной политике Сосновоборского городского округа | Письмо отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа об исполнении МАУ "МЦ "Диалог" данного мероприятия |
| 7.3 | 500 учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Сосновоборского городского округа Ленинградской области приняли участие во всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности | 01.01.2027 | Комитет образования Сосновоборского городского округа | Письмо комитета образования Сосновоборского городского округа об исполнении подведомственными учреждениями данного мероприятия |
| 7.4 | 9 муниципальных образовательных учреждения Сосновоборского городского округа приняли участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» | 01.01.2027 | Комитет образования Сосновоборского городского округа | Письмо комитета образования Сосновоборского городского округа об исполнении подведомственными учреждениями данного мероприятия |
| 8 | Наименование задачи муниципальной программы: Повышение уровня доступности информации по тематике финансовой грамотности и финансовой культуры для населения. |  |  |  |
| 8.1 | Размещение информационно-просветительских материалов по вопросам финансовой грамотности в 100% учреждений образования и молодежи | 01.01.2027 | Комитет образования Сосновоборского городского округа | Размещение информационно-просветительских материалов по вопросам финансовой грамотности в 100% учреждений образования и молодежи |
| 9 | Наименование задачи муниципальной программы: Подготовка и организация мероприятий, направленных на финансовое просвещение и информирование различных целевых групп населения. |  |  |  |
| 9.1 | Проведено 2 просветительское мероприятие по финансовой грамотности для представителей малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан на базе СМФ поддержки предпринимательства | 01.01.2027 | Отдел экономического развития администрации Сосновоборского городского округа | Копия отчета/справки (протокола) о проведении мероприятия |
| 9.2 | В просветительском мероприятии по финансовой грамотности приняли участие 20 представителей малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | 01.01.2027 | Отдел экономического развития администрации Сосновоборского городского округа | Копия отчета/справки (протокола) о проведении мероприятия |
| 10 | Наименование задачи муниципальной программы: Привлечение общественного интереса к различным аспектам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения, включая лучшие практики в данной сфере, позитивный и негативный опыт взаимодействия человека и финансовой организации. |  |  |  |
| 10.1 | Публикации по вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры в муниципальных средствах массовой информации (включая телевидение, радио, печатные и электронные СМИ), на страницах в социальных сетях органов местного самоуправления размещены в количестве 6 шт. | 01.01.2027 | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | - |
| 10.2 | Публикации по вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры в муниципальных средствах массовой информации (включая телевидение, радио, печатные и электронные СМИ), на страницах в социальных сетях органов местного самоуправления размещены в количестве 6 шт. | 01.01.2027 | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) администрации Сосновоборского городского округа | Письмо пресс-центра администрации о количестве публикаций |
| 10.3 | Размещение на информационном стенде актуальной информации по теме повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры | 01.01.2027 | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | - |
| 11 | Наименование задачи муниципальной программы: Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения. |  |  |  |
| 11.1 | Реализация проекта «Я планирую бюджет» | 01.10.2026 | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | Копии протоколов заседаний инициативной комиссии |
| 11.2 | В проекте «Я планирую бюджет» приняли участие 15 человек | 01.10.2026 | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | Копии протоколов заседаний инициативной комиссии |
| 11.3 | Проведено 2 информационно-образовательных мероприятий лекционного типа для граждан по вопросам подготовки проектов для инициативного бюджетирования | 01.09.2026 | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | Копии протоколов заседаний инициативной комиссии |